## 1-Metas e Indicadores
Plano de Metas e Indicadores |  | METAS E INDICADORES |  |  |  |  | MONITORAMENTO
ID | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID Meta | Descrição | Indicador | Meta | Forma de cálculo | 2016 - 1º TRIM | 2016 - 2º TRIM | 2016 - 3º TRIM | 2016 - 4º TRIM | 2017 - 1º TRIM | 2017 - 2º TRIM | 2017 - 3º TRIM | 2017 - 4º TRIM
2 | Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais | M01 | Ampliar a oferta de Sistemas de Informação | Percentual de ações executadas de Sistemas de Informação | 70% | [∑ (ações de Sistemas de Informaçãoconcluídas) / ∑ (total ações de Sistemas de Informação)] | 2.703% | 28.17% | 30.99% | 30.99% | 30.49% | 39.76% | 57.83% | 63.86%
1 | Aprimorar a Governança de TI | M02 | Aprimorar a Governança e Gestão de TI | Percentual de ações executadas de Governança e Gestão de TI | 70% | [∑ (ações de Governança e Gestão de TIconcluídas) / ∑ (total ações de Governança e Gestão de TI)] | 0% | 16.13% | 22.58% | 32.26% | 32.26% | 32.26% | 32.26% | 35.48%
6 | Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI | M03 | Aprimorar a Infraestrutura de TI | Percentual de ações executadas de Infraestrutura de TI | 90% | [∑ (ações de Infraestrutura de TIconcluídas) / ∑ (total ações de Infraestrutura de TI)] | 0% | 45.83% | 50% | 75% | 79.17% | 79.17% | 87.5% | 91.67%
9 | Manter adequado o quadro de servidores de TI para a execução da estratégia | M04 | Aprimorar aspectos de Pessoal de TI | Percentual de ações executadas de Pessoal de TI | 100% | [∑ (ações de Pessoal de TIconcluídas) / ∑ (total ações de Pessoal de TI)] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
6 | Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI | M05 | Ampliar a oferta de Serviços de TI | Percentual de ações executadas de Serviços de TI | 90% | [∑ (ações de Serviços de TIconcluídas) / ∑ (total ações de Serviços de TI)] | 0% | 68% | 72% | 76% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 78.57%
1 | Aprimorar a Governança de TI | M06 | Cumprir as ações planejadas | Percentual de ações executadas no TOTAL | 75.25% | [∑ (ações no TOTALconcluídas) / ∑ (total ações no TOTAL)] | 1.667% | 11.67% | 15% | 20% | 19.67% | 24.59% | 36.07% | 45.9%
8 | Promover a capacitação dos servidores de TI | M07 | Qualificar servidores de TI da GER-TI | Executar plano de capacitação dos servidores (NC21) | 51.72% | [∑ (cursos realizados)] / [∑ (cursos planejados)] | 0% | 0% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667%
2 | Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais | M08 | Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais | Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 2 - Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais | 75% | [∑ (necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico) / ∑ (total de necessidades alinhadas ao objetivo)] | 4% | 16% | 20% | 20% | 14.29% | 21.43% | 21.43% | 32.14%
3 | Promover a Segurança da Informação | M09 | Promover a Segurança da Informação | Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 3 - Promover a Segurança da Informação | 75% | [∑ (necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico) / ∑ (total de necessidades alinhadas ao objetivo)] | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20%
4 | Aprimorar entrega de soluções de TI | M10 | Aprimorar entrega de soluções de TI | Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 4 - Aprimorar entrega de soluções de TI | 75% | [∑ (necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico) / ∑ (total de necessidades alinhadas ao objetivo)] | 0% | 0% | 6.667% | 6.667% | 7.143% | 14.29% | 50% | 50%
5 | Aprimorar os processos organizacionais de TI | M11 | Aprimorar os processos organizacionais de TI | Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 5 - Aprimorar os processos organizacionais de TI | 75% | [∑ (necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico) / ∑ (total de necessidades alinhadas ao objetivo)] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67%
6 | Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI | M12 | Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI | Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 6 - Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI | 85% | [∑ (necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico) / ∑ (total de necessidades alinhadas ao objetivo)] | 0% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 25% | 33.33% | 58.33% | 75%
7 | Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal | M13 | Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal | Percentual de necessidades atendidas, alinhadas ao OE 7 - Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal | 85% | [∑ (necessidades atendidas alinhadas ao objetivo estratégico) / ∑ (total de necessidades alinhadas ao objetivo)] | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 50%
PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DE METAS - CONSOLIDADO
[11 empty] | ID | ATINGIDO | PLANEJADO | DESCRIÇÃO DA META
[11 empty] | M01 | 63.86% | 70% | Ampliar a oferta de Sistemas de Informação
[11 empty] | M02 | 35.48% | 70% | Aprimorar a Governança e Gestão de TI
[11 empty] | M03 | 91.67% | 90% | Aprimorar a Infraestrutura de TI
[11 empty] | M04 | 33.33% | 100% | Aprimorar aspectos de Pessoal de TI
[11 empty] | M05 | 78.57% | 90% | Ampliar a oferta de Serviços de TI
[11 empty] | M06 | 45.9% | 75.25% | Cumprir as ações planejadas
[11 empty] | M07 | 6.667% | 51.72% | Qualificar servidores de TI da GER-TI
[11 empty] | M08 | 32.14% | 75% | Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais
[11 empty] | M09 | 20% | 75% | Promover a Segurança da Informação
[11 empty] | M10 | 50% | 75% | Aprimorar entrega de soluções de TI
[11 empty] | M11 | 66.67% | 75% | Aprimorar os processos organizacionais de TI
[11 empty] | M12 | 75% | 85% | Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI
[11 empty] | M13 | 50% | 85% | Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal

## 2-Inventário de Necessidades
PDTI - Inventário de Necessidades
ID | Categoria | Necessidade de TI | Descrição da Necessidade | Qtde Área(s) Demandante(s) | Alinhamento Estratégia | Alinhamento TI | Critérios MMD | CP01 | CP02 | CP03 | CP04 | CP05 | CP06 | CP07 | CP08 | Prioridade | Conclusão | TOTAL DE AÇÕES PLANEJADAS | TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS
NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | Solução para permitir a transmissão de informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira e Plano de Contas Aplicado ao Serviço Público (PCASP) de acordo com a Nova Contabilidade e a centralização e consolidação de todas as movimentações financeiras dos jurisdicionados, e implementação de procedimentos padronizados para auditar a informação recebida. | 2 | 3 | 1 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 675 | 75% | 4 | 3
NC02 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | Solução para relacionar e requisitar dos jusrisdicionados os procedimentos de licitação e contratos para o exercício das atividades inerentes a sua área de atuação, mediante critérios previamente estabelecidos. | 1 | 6 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 675 | 100% | 3 | 3
NC03 | SERVIÇOS DE TI | Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | Contratação de empresas prestadoras de serviços técnicos especializadas em desenvolvimento e manutenção de software e infraestrutura de TI. | 1 | 2 | 1 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 650 | 100% | 3 | 3
NC04 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário | Solução para realização de sorteio eletrônico de relatorias (clientela). | 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | 75 | 650 | 100% | 2 | 2
NC05 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares | Solução para manter base de dados dos responsáveis julgados irregulares, a fim de detectar reincidências e aplicar sanções mais efetivas. . | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | 75 | 650 | 0% | 1 | 0
NC06 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões | Solução para monitorar a efetividade do cumprimento de decisões. | 2 | 2 | 1 | 3 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 625 | 50% | 2 | 1
NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | Solução para cadastramento, classificaçao, indexação, buscas dinâmicas de atos normativos e jurisprudência, com vários níveis de refinamento e a emissão de relatórios gerenciais, afim de auxiliar na elaboração de pareceres. | 6 | 4 | 1 | 5 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 625 | 50% | 2 | 1
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | Aquisição e implantação de softwares, equipamentos de infraestrutura de TI. | 10 | 2 | 4 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 600 | 85.71% | 14 | 12
NC09 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | Necessidade de correções de inconformidades no atual sistema e evolução das funcionalidades para atender mudanças de requisitos. | 11 | 3 | 3 | 4 | 100 | 100 | 100 | 25 | 75 | 75 | 50 | 75 | 600 | 100% | 2 | 2
NC10 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação de Comitê Estratégico de TI | Conscientização da alta administração e das unidades do TCE-GO da importância de um Comitê de TI composto por diversas áreas da instiuição para tomada de decisões estratégicas sobre TI. | 2 | 6 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 575 | 100% | 3 | 3
NC11 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | Desenvolvimento e implementação de metodologia de inclusão e acompanhamento de projetos do portfólio de projetos de TI | 1 | 3 | 2 | 0 | 50 | 25 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 575 | 100% | 3 | 3
NC12 | PESSOAL DE TI | Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI. | Fomentar a realização de concursos públicos e o estabelecimento de mecanismos de reconhecimento dos servidores tais como a meritocracia e gratificações por desempenho. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | 75 | 575 | 50% | 2 | 1
NC13 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema GPRO | Necessidade de correções de inconformidades no atual sistema e também, evolução das funcionalidades para atender mudanças de requisitos. | 11 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | 100 | 25 | 75 | 50 | 50 | 75 | 575 | 100% | 4 | 4
NC14 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da governança de TI | Desenvolvimento da maturidade dos processos de trabalho da área de TI do TCE-GO afim de que possa avaliar, dirigir e monitorar as ações de TI do Tribunal. | 1 | 8 | 2 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | 75 | 550 | 0% | 3 | 0
NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da implantação de processo eletrônico | Efetivação do processo eletrônico com a completa eliminação de papel em trâmites de documentos. | 3 | 3 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 | 75 | 550 | 100% | 3 | 3
NC16 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI | Monitoramento contínuo do PDTI 2016-2018 afim de garantir sua execução, além de promover transparência das ações de TI para o Tribunal | 2 | 4 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 550 | 100% | 2 | 2
NC17 | INFRAESTRUTURA DE TI | Modernização do parque tecnológico | Aquisição de equipamentos de TI voltados para os usuários. | 7 | 5 | 3 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 550 | 100% | 4 | 4
NC18 | SERVIÇOS DE TI | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral | Capacitação para os usuários das demais unidades no TCE nos sistemas desenvolvidos internamente. | 12 | 1 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 75 | 25 | 75 | 75 | 550 | 0% | 1 | 0
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | Realização de ações que visam proteger a confidencialidade, disponibilidade e integridade das informações do TCE | 2 | 6 | 2 | 6 | 50 | 50 | 100 | 100 | 75 | 50 | 25 | 75 | 525 | 28.57% | 7 | 2
NC20 | PESSOAL DE TI | Capacitação dos servidores de TI | Capacitação de servidores da TI do TCE-GO para que possam sustentar as atividades da GER-TI. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | 25 | 525 | 0% | 1 | 0
NC21 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | Solução para controlar as prestações de contas fora do prazo e as reincidências dos que perderam os prazos ou não prestaram as contas, bem como a possibilidade de verificar se o jurisdicionado está regular e com a declaração completa, atendendo as regras de declaração fora do prazo conforme artigo 288 do Regimento Interno do TCE-GO. | 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 25 | 25 | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 525 | 100% | 4 | 4
NC22 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | Solução de monitoramento da tramitação dos processos (Follow-Up), em que seja possível listar os processos que excederam os prazos de permanência em um determinado setor. | 3 | 4 | 1 | 3 | 100 | 50 | 100 | 50 | 75 | 75 | 50 | 25 | 525 | 100% | 2 | 2
NC23 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos | Necessidade futura de alterações no GPRO com relação a auditores poderem relatar processos, | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 100 | 100 | 25 | 75 | 75 | 25 | 75 | 525 | 100% | 1 | 1
NC24 | INFRAESTRUTURA DE TI | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | Avaliação de recursos de detecção de incendios, refrigeração, redundancia eletrica, controles de acesso físico e lógicos e realizar as devidas adequações. | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 25 | 50 | 75 | 75 | 500 | 100% | 4 | 4
NC25 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa | Solução de gestão educacional para gerenciar matrículas, cursos, turmas, certificados, ementas, professores, materiais, alunos e frequência, emissão de, avaliação de reação/satisfação online. | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 500 | 0% | 1 | 0
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | Software de BI para gerenciamento de informações, consultas, relatórios dinâmicos, ferramentas de análises e de visualização, tabelas dinâmicas, cockpits, dashboards e performance de gestão, afim de possibilitar a tomada de decisões de forma segura. | 2 | 7 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 500 | 33.33% | 6 | 2
NC27 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais | Implantação de rede social no TCE | 1 | 2 | 2 | 1 | 100 | 25 | 100 | 25 | 75 | 75 | 50 | 50 | 500 | 100% | 1 | 1
NC28 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo | Espaço para divulgação dos trabalhos realizados (auditorias, monitoramentos), como forma de mostrar à sociedade o desempenho do Tribunal | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 100 | 50 | 75 | 50 | 25 | 50 | 475 | 0% | 1 | 0
NC29 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade | Melhoria da acessibilidade nos sistemas internos para deficientes visuais. | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 | 475 | 0% | 1 | 0
NC30 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | Implantação do sistema GAFP (Auditoria de Folha de Pagamento). | 2 | 3 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 | 475 | 0% | 1 | 0
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | Necessidade de permitir que pessoas jurídicas também emitam certidões, e ambas pessoas físicas e jurídicas possam ser validadas por sistema integrado com a Receita Federal. | 2 | 3 | 1 | 0 | 100 | 25 | 100 | 25 | 75 | 75 | 50 | 25 | 475 | 57.14% | 7 | 4
NC32 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades | Portal de informações de ações do governo (com o nome Você é o fiscal do TCE), para mostrar ao cidadão essas ações que este possa fiscalizar e, se não forem executadas, o cidadão possa denunciar por este portal. | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | 25 | 100 | 25 | 75 | 75 | 25 | 50 | 475 | 100% | 1 | 1
NC33 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | Solução para coleta de dados sobre todas as contratações de pessoal realizadas pelos jurisdicionados, com caráter temporário. | 1 | 5 | 1 | 0 | 100 | 25 | 50 | 25 | 75 | 75 | 50 | 75 | 475 | 0% | 1 | 0
NC34 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística | Solução para gestão eletrônica de documentos arquivísticos em conformidade com os critérios do Conselho Nacional de Arquivologia - CONARQ | 8 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 450 | 0% | 1 | 0
NC35 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2019-2020 | Elaboração do plano diretor de TI para o biênio 2018-2019. | 1 | 3 | 1 | 0 | 50 | 50 | 25 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 450 | 0% | 2 | 0
NC36 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Modernização do Portal de Gestão de Pessoas | Reformulação do portal de Gestão de Pessoas afim de se ter maior integração com o sistema de RH. | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 25 | 100 | 25 | 25 | 75 | 50 | 50 | 450 | 100% | 1 | 1
NC37 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | Sistema com histórico dos jurisdicionados que seja traçado a partir de informações da execução orçamentária para identificar a estrutura administrativa desde 2003, e permitir uma integração da consolidação das informações financeiras do art. 30 com as advindas da execução orçamentária. | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 25 | 50 | 25 | 75 | 75 | 25 | 75 | 450 | 0% | 2 | 0
NC38 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI | Promoção da revisão das atribuições da Gerência de TI e seus serviços subordinados e a formalização através de normativo específico | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 50 | 450 | 100% | 1 | 1
NC39 | SERVIÇOS DE TI | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo | Adquirir solução de spam e Backup para o serviço de email corporativo. | 1 | 2 | 1 | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 25 | 75 | 75 | 25 | 425 | 100% | 1 | 1
NC40 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública | Obtenção de informações para localizar pessoas que devem citadas/intimadas, foi sugerido que se firme parceiras com orgãos como Polícia, CELG, Detran, para possibilitar o acesso a este tipo de dado. | 5 | 4 | 1 | 1 | 100 | 50 | 100 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 425 | 100% | 1 | 1
NC41 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental | Portal da área de Gestão de Documental, para divulgação dos andamento e dos resultados do projeto em andamento no Tribunal. | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | 100 | 25 | 75 | 25 | 25 | 50 | 425 | 0% | 1 | 0
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | Aquisição de softwares utiizados para o tratamento de imagens, desenhos de engenharia, edição de texto, etc. | 8 | 1 | 3 | 0 | 50 | 25 | 100 | 25 | 75 | 50 | 25 | 50 | 400 | 72.73% | 11 | 8
NC43 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem | Estudo para implantação, aquisição ou liberação de acesso aos serviços de armazenamento de dados em nuvem. | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 375 | 0% | 2 | 0
NC44 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | Cumprimento do art. 287, da Lei 8730/93 e a Resolução 134/94 TCE-GO, gerenciar informações e permitir o descarte dos papeis decorrido o prazo de armazenamento | 1 | 4 | 2 | 0 | 50 | 25 | 50 | 25 | 75 | 75 | 50 | 25 | 375 | 0% | 1 | 0
NC45 | SERVIÇOS DE TI | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias) | Definição de padrões para aumentar a eficiência e a continuidade do negócio na TI. | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 | 25 | 25 | 50 | 75 | 25 | 50 | 50 | 350 | 100% | 3 | 3
NC46 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP | Solução de unificação de dados da gerência administrativa e financeira com a adequação dos requisitos da nova contabilidade, além de outros aprimoramentos | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 50 | 50 | 50 | 350 | 100% | 1 | 1
NC47 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolver solução para solicitação de diárias | Criação de um sistema para solicitação de diárias on-line | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 25 | 50 | 350 | 100% | 2 | 2
NC48 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | Aplicação das melhores práticas de gerenciamento de TI no TCE-GO. | 1 | 2 | 3 | 0 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 325 | 0% | 3 | 0
NC49 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais | Permitir a gestão de processos de negócio modelados, com ferramentas de diagramação de processos em BPMN integradas ao modelador e que implemente a automação e monitoramento das atividades. | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 325 | 0% | 1 | 0
NC50 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para gestão do conhecimento | Sistema colaborativo para gestão do conhecimento desenvolvido no TCE-GO. | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 100 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 325 | 100% | 1 | 1
NC51 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização | Desenvolvimento de portal corporativo nos moldes de uma intranet. | 2 | 3 | 1 | 0 | 50 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 0% | 1 | 0
NC52 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial | Desenvolvimento de solução de ordens de serviço para gestão da manutenção predial | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 50 | 300 | 100% | 3 | 3
NC53 | INFRAESTRUTURA DE TI | Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias | Equipamentos para dar suporte à transmissão da sessão plenária na nova sede | 1 | 2 | 1 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 275 | 100% | 2 | 2
NC54 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | Conclusão do sistema de Registro de atos de concessão. | 1 | 4 | 1 | 0 | [8 empty] | 700 | 0% | 1 | 0
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | Realizar a manutenção corretiva e evolutiva nos sistemas em produção conforme demandas pontuais dos usuários | 17 | 2 | 1 | 5 | [8 empty] | 700 | 81.25% | 16 | 13
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | Promover a continuidade dos serviços de TI em níveis acordados, apropriados ao negócio, através da gestão de contratações, soluções e ativos diversos. Prover suporte técnico adequado através da central de serviços (HELPDESK). | 16 | 2 | 4 | 0 | [8 empty] | 700 | 0% | 7 | 0
NC58 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD) | Necessidade de solução de gestão corporativa de riscos (MMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 700 | 0% | 1 | 0
NC59 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover solução para gestão de convênios (MMD) | Necessidade de solução para gestão de convênios (MMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 700 | 0% | 1 | 0
NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | Atendimento de quesitos da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e Cumprimento das determinações da LAI (Lei nº 12.527/2011), e no âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013 ofertando à sociedade informações e dados sobre a gestão do Tribunal em busca da efetivação da transparência e do direito de acesso à informação | 1 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 700 | 100% | 3 | 3
NC61 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 700 | 0% | 1 | 0
NC62 | SERVIÇOS DE TI | Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa no TCE-GO | Implantar novos canais, preferencialmente eletrônicos, de comunicação com o público interno. | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 700 | 100% | 1 | 1
| CLASSIFICAÇÃO | TOTAL DE NECESSIDADES | META - % | META - QTDE | % | CONCLUÍDO
| Sistemas de Informação | 37 | 70% | 25.9 | 40.54% | 15
| Governança e Gestão de TI | 9 | 70% | 6.3 | 44.44% | 4
| Infraestrutura de TI | 4 | 90% | 3.6 | 75% | 3
| Pessoal de TI | 2 | 100% | 2 | 0% | 0
| Serviços de TI | 9 | 90% | 8.1 | 66.67% | 6
| TOTAL | 61 | 75.25% | 45.9 | 45.9% | 28

## 3-Plano de Ações
Plano de Ações
ID Nec | Categoria | Necessidade de TI | ID Ação | Descrição da Ação | Responsável | Trim. | Tempo estimado | Início Previsto | Término Previsto | Iníciado em | Concluído em | Tempo gasto | INVESTIMENTO / CUSTEIO | VALOR ESTIMADO | EMPENHADO/GASTO | Status | Conclusão | Trim. Conclusão / Obsv. | Item | PRIORIDADE - PLANO DIRETOR
NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | A01.01 | Definir sistemática de recepção de dados contábeis | SERV-SISTEMAS | 3 | 8 meses | 2015-09-01 | 2016-04-01 | 2015-09-01 | 2016-01-01 | 5 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 1
NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | A01.02 | Definir layouts de recepção de dados contábeis | SERV-SISTEMAS | 3 | 8 meses | 2015-09-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 2016-03-17 | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 2
NC02 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | A02.01 | Desenvolver sistema pra recepção de dados através de formulários dinâmicos (TCE-INFORMA) | SERV-SISTEMAS | 3 | 3 meses | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 5
NC02 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | A02.02 | Definir formulários no sistema para fiscalização de licitações e contratos | SERV-SISTEMAS | 3 | 3 meses | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 6
NC03 | SERVIÇOS DE TI | Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | A03.01 | Definir modelos de mensuração e de acordos de nível de serviço e metologia (MGDA-TCE) para desenvolvimento de sistemas | SERV-SISTEMAS | 2 | 8 meses | 2015-09-01 | 2016-04-01 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 8
NC03 | SERVIÇOS DE TI | Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | A03.02 | Elaborar PROJETO BÁSICO (TERMO DE FERÊNCIA) contendo especificação para contratação de serviço terceirizados. | GER-TI | 2 | 8 meses | 2015-09-01 | 2016-04-01 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 9
NC04 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário | A04.01 | Efetuar manutenções no sistema para atendimento das Sessões Plenárias, inserir carimbos e numerações nos acórdãos e resoluções gerados pelo sistema PLENÁRIO DIGITAL | SERV-SISTEMAS | 4 | 13 meses | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 11
NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | A07.01 | Desenvolver projeto de sistema para consolidação de normas e jurisprudência | SERV-SISTEMAS | 2 | 6 meses | 2015-06-01 | 2015-11-01 | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 5 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 16
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.01 | Estabelecer Central de Monitoramento de Ativos (Implantação do ZABBIX) | SERV-SISTEMAS | 3 | 9 meses | 2015-08-01 | 2016-04-01 | 2015-10-01 | 2016-03-01 | 6 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 18
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.03 | Elaborar especificação para aquisição de ativos da rede SAN do Datacenter e memórias para equipamentos servidores | SERV-SISTEMAS | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 20
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.04 | Elaborar pesquisa orçamentária para aquisição de ativos da rede SAN do Datacenter e memórias para equipamentos servidores | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-17 | 2 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 21
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.09 | Elaborar especificação para aquisição de licenças de sistema de virtualização (VM-WARE) | SERV-SISTEMAS | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 26
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.10 | Elaborar pesquisa orçamentária para aquisição de licenças de sistema de virtualização VM-WARE (SISTEMA) | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-17 | 2 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 27
NC13 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema GPRO | A13.01 | Implementar recursos de pesquisa avançada no sistema GPRO | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 42
NC13 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema GPRO | A13.02 | Corrigir erros na tela de criação de Outros tipos de documentos no GPRO | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 43
NC13 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema GPRO | A13.03 | Permitir gerar Ofícios sem vinculo de processos no GPRO | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 44
NC16 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI | A16.01 | Desenvolver sistemática de acompanhamento das ações do PDTI | GER-TI | 1 | 4 meses | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 52
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.05 | Automatizar processo de gestão usuários considerando desligamentos no sistemas da Gestão de Pessoas. | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 63
NC21 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | A21.01 | Conclusão do desenvolvimento do sistema Artigo 30 (novo) | SERV-SISTEMAS | 1 | 2 meses | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 1 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 67
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.01 | Corrigir visualização dos documentos de manifestações de auditoria no website do tce, efetuar manutenção na página do Geoobras, efetuar ajustes corretivos e evolutivos no serviço TCE-PUSH do SITE INSTITUCIONAL | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 88
NC45 | SERVIÇOS DE TI | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias) | A45.01 | Centralizar e padronizar banco de dados e servidores web | SERV-SUPORTE | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 121
NC45 | SERVIÇOS DE TI | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias) | A45.02 | Documentar arquitetura .NET de desenvolvimento de sistemas | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2015-10-01 | 2016-03-01 | 6 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 122
NC47 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolver solução para solicitação de diárias | A47.01 | Realizar levantamento de necessidadades para elaboração de sistema para solicitação de diárias | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 125
NC50 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para gestão do conhecimento | A50.01 | Implantar solução de gestão do conhecimento (WIKI) | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 3 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 131
NC52 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial | A52.01 | Avaliar viabilidade da plataforma existente do sistema de helpdesk para atender a manutenção predial | SERV-SISTEMAS | 1 | 3 meses | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 133
NC52 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial | A52.02 | Desenvolver sistema de gestão da manutenção predial | SERV-SISTEMAS | 1 | 3 meses | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 134
NC53 | INFRAESTRUTURA DE TI | Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias | A53.01 | Avaliar alternativa para instalação de Equipamentos para Transmissão das Sessões Plenárias - NOVA SEDE | SERV-SUPORTE | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 1 meses | INVESTIMENTO | 20000 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 136
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.02 | Aprimorar a pesquisa textual no Diário Eletrônico de Contas | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 140
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.03 | Efetuar correção dos Gráficos de Entrada e Saída por Mês da ESTAÇÃO DIGITAL | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 141
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.04 | Alterar do formulário de cálculo que não permitia gerar o cálculo se não houvesse interessado no GCAR | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 142
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.05 | Aprimorar a visualização e disponibilização dos documentos de Julgamento na ESTAÇÃO DIGITAL | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 143
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.06 | Efetuar nanutenção corretiva para uso em equipamentos 64bits no GREG | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 144
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.07 | Alterar formulários Aposentadoria, Pensão, Reforma, Reserva e Admissão para gravar dados de usuário, data e chefe do setor e mudança dos relatórios no GREG | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 145
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.08 | Efetuar manutenção no software GREG (Gerência de Registro) permitindo UPLOAD do documento de registro nas funcionalidades do sistema | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 146
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.09 | Implementar funcionalidade de Quadro de Avisos no sistema PUBLICA | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 147
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.10 | Permitir alteração da data de publicação no sistema PUBLICA | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 148
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.11 | Efetuar integração com sistema TFS, Criação da Suite do projeto no TFS, criação da solução do projeto, cadastro de conexão, implementação configuração De/Para, implementação do serviço de sincronização de tarefas do sistema REDMINE PROJETOS TI | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 149
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.12 | Construção de relatórios dinâmicos para o sistema de gestão de fiscalização - SGF, utilizando ferramenta de BI | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 150
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.13 | Permitir que o sistema SINI seja executado no Terminal Server e em todas os sistemas operacionais existentes no âmbito do TCE-GO. | SERV-SISTEMAS | 12 | Superior a 3 ano(s) |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-1 | 151
NC02 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | A02.03 | Implantação do sistema para fiscalização de licitações e contratos (TCE-INFORMA) | SERV-SISTEMAS | 3 | 3 meses | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 7
NC06 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões | A06.01 | Avaliar sistemática de acompanhamento de decisões | GER-TI | 1 | 1 meses | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 5 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 14
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.05 | LICITAÇÃO para aquisição de ativos da rede SAN do Datacenter e memórias para equipamentos servidores | PRESIDENCIA | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-03-17 | 2016-06-01 | 3 meses | INVESTIMENTO | 144000 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 22
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.11 | Efetivar aquisição de licenças de sistema de virtualização VM-WARE (Adesão ata) | PRESIDENCIA | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-03-17 | 2016-06-01 | 3 meses | INVESTIMENTO | 225000 | 427849 | Concluído | 1 | 2016-2 | 28
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.13 | Contratação de Serviços de Manutenção de BANCO DE DADOS - ORACLE | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2 meses | CUSTEIO | 30000 | 8500.44 | Concluído | 1 | 2016-2 | 30
NC09 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | A09.01 | Desenvolver projeto (fase de planejamento) de evolução do sistema TCE-Juris | SERV-SISTEMAS | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 1 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 32
NC11 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | A11.03 | Desenvolver Portal de Acompanhamento de Projetos de TI, com demonstração do status dos projetos | SERV-SISTEMAS | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 39
NC16 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI | A16.02 | Desenvolver Portal de Acompanhamento de Execução do PDTI | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 3 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 53
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.06 | Revisar procedimentos de gestão usuários e níveis de acesso aos sistemas do TCE | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 64
NC24 | INFRAESTRUTURA DE TI | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | A24.01 | Acompanhar a instalação dos ativos de TI da NOVA SEDE (SWITCHES, WIRELESS, CFTV, CONTROLES DE ACESSO) | SERV-SUPORTE | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-01 | 5 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 74
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.01 | Desenvolver solução de cruzamento de informações (Viabilizar implantação do PENTAHO) | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-02-01 | 2016-05-01 | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 79
NC52 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial | A52.03 | Implantar sistema de gestão da manutenção predial | SERV-SISTEMAS | 1 | 3 meses | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 135
NC53 | INFRAESTRUTURA DE TI | Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias | A53.02 | Realizar aquisição de Equipamentos para Transmissão das Sessões Plenárias - NOVA SEDE | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 3 meses | INVESTIMENTO | 30000 | 0 | Concluído | 1 | 2016-2 | 137
NC03 | SERVIÇOS DE TI | Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | A03.03 | LICITAÇÃO para contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | PRESIDENCIA | 2 | 3 meses | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 7 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 9000000 | 0 | Concluído | 1 | 2016-3 | 10
NC09 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | A09.02 | Executar projeto de evolução do sistema TCE-Juris (Consulta de Decisões do TCE) | SERV-SISTEMAS | 1 | 4 meses | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 5 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-3 | 33
NC10 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação de Comitê Estratégico de TI | A10.01 | Propor a implantação de comitê de TI | GER-TI | 2 | 1 meses | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 3 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-3 | 34
NC11 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | A11.01 | Elaborar metodologia de gestão de demandas e projetos | SERV-SISTEMAS | 1 | 4 meses | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | 6 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-3 | 37
NC22 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | A22.01 | Levantamento de necessidades para o monitoramento de tramitação de processos e produção de documentos | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-05-01 | 2016-09-01 | 5 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-3 | 71
NC24 | INFRAESTRUTURA DE TI | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | A24.02 | Acompanhar a mudança do Datacenter (Moving) - NOVA SEDE | GER-TI | 1 | 3 meses | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-3 | 75
NC27 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais | A27.01 | Permitir a adoção de redes sociais no TCE-GO | SERV-SUPORTE | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-3 | 84
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.06 | Aprimoramento de recursos do Banco de Dados (Oracle Enterprise) | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 3 meses | INVESTIMENTO | 200000 | 1108052 | Concluído | 1 | 2016-4 | 23
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.07 | Realizar aquisição de equipamentos servidores | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 3 meses | INVESTIMENTO | 130000 | 253208.21 | Concluído | 1 | 2016-4 | 24
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.14 | Aquisição de Equipamentos de Armazenamento (Discos Storage) | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 3 meses | INVESTIMENTO | 50000 | 147000 | Concluído | 1 | 2016-4 | 31
NC10 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação de Comitê Estratégico de TI | A10.02 | Aprovar a implantação de Comitê de TI | PRESIDENCIA | 2 | 2 meses | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-4 | 35
NC10 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação de Comitê Estratégico de TI | A10.03 | Implantar Comitê de TI | PRESIDENCIA | 2 | 4 meses | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 1 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-4 | 36
NC12 | PESSOAL DE TI | Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI. | A12.02 | Promover ações de avaliação de desempenho e de reconhecimento (meritocracia) e valorização dos servidores da TI. | GER-TI | 2 | 5 a 6 meses |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 7 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-4 | 41
NC17 | INFRAESTRUTURA DE TI | Modernização do parque tecnológico | A17.01 | Realizar aquisição de computadores | SERV-SUPORTE | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 7 meses | INVESTIMENTO | 850000 | 1921000 | Concluído | 1 | 2016-4 | 54
NC17 | INFRAESTRUTURA DE TI | Modernização do parque tecnológico | A17.02 | Realizar aquisição de monitores | SERV-SUPORTE | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 3 meses | INVESTIMENTO | 100000 | 124200 | Concluído | 1 | 2016-4 | 55
NC24 | INFRAESTRUTURA DE TI | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | A24.03 | Aprimoramento da infraestrutura do datacenter da nova sede | GER-TI | 2 | 6 meses | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 5 meses | INVESTIMENTO | 1000000 | 1600180 | Concluído | 1 | 2016-4 | 76
NC38 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI | A38.01 | Revisar as competências das unidades de TI e formalizar proposição de ato de normativo específico | GER-TI | 3 | 8 a 9 meses |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-4 | 103
NC40 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública | A40.01 | Desenvolver projeto de intercâmbio de informações (Ações de integração com a CGE) | GER-TI | 8 | Superior a 2 ano(s) |  |  | 2016-05-01 | 2016-11-01 | 7 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2016-4 | 105
NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | A01.03 | Desenvolver sistema de recepção de dados contábeis (TCE-CONTEX) | SERV-SISTEMAS | 3 | 18 meses | 2015-09-01 | 2017-02-01 | 2016-01-01 | 2017-03-01 | 15 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-1 | 3
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.08 | Aquisição de Soluções de Segurança da Informação (Firewall / Web Proxy Corporativo) | GER-TI | 1 | 2 a 3 meses |  |  | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 2 meses | INVESTIMENTO | 1000000 | 360000 | Concluído | 1 | 2017-1 | 25
NC21 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | A21.02 | Autorizar a implantação do novo sistema Artigo 30 (novo) | PRESIDENCIA | 1 | 2 meses | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-1 | 68
NC21 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | A21.03 | Realizar a implantação do novo sistema Artigo 30 (novo) | SERV-SISTEMAS | 1 | 2 meses | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 1 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-1 | 69
NC39 | SERVIÇOS DE TI | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo | A39.01 | Realizar aquisição de solução de spam e de solução de Backup de e-mail | GER-TI | 1 | 3 meses | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 4 meses | INVESTIMENTO | 120000 | 70570 | Concluído | 1 | 2017-1 | 104
NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da implantação de processo eletrônico | A15.01 | Elaborar projeto de implantação do processo eletrônico | GER-TI | 3 | 4 meses | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 3 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-2 | 49
NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da implantação de processo eletrônico | A15.02 | Aprovar projeto de implantação do processo eletrônico | PRESIDENCIA | 3 | 2 meses | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 2 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-2 | 50
NC21 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | A21.04 | Desenvolver módulo de relatório do artigo 30 (novo) | SERV-SISTEMAS | 1 | 2 meses | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-2 | 70
NC22 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | A22.02 | Desenvolver sistema de monitoramento de tramitação de processos e produção de documentos | SERV-SISTEMAS | 2 | 5 meses | 2017-05-01 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | 2017-06-01 | 10 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-2 | 72 | 2-Médio prazo
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.05 | Criar portal da Ouvidoria | SERV-SISTEMAS |  |  | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  | 0 | Concluído | 1 | 2017-2 | 92 | 2-Médio prazo
NC32 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades | A32.01 | Desenvolver portal de comunicação de irregularidades | SERV-SISTEMAS | 2 | 3 meses | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-2 | 95 | 1-Curto prazo
NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | A60.01 | Aprimorar o portal de acesso a informação (SIC) | SERV-SISTEMAS | 1 | 3 meses | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 4 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-2 | 164
NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | A60.03 | Reformular portal da Transparência | SERV-SISTEMAS | 2 | 3 meses | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 4 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  | 0 | Concluído | 1 | 2017-2 | 166 | 1-Curto prazo
NC04 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário | A04.02 | Desenvolver sistema de modernização no sistema Plenário Digital (Plenário Virtual) | SERV-SISTEMAS | 4 | 4 meses | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-3 | 12
NC13 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema GPRO | A13.04 | Desenvolver projeto de evolução do sistema GPRO | SERV-SISTEMAS | 2 | 2 meses | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-01-01 | 2017-09-01 | 9 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-3 | 45
NC17 | INFRAESTRUTURA DE TI | Modernização do parque tecnológico | A17.03 | Realizar aquisição de scanners | SERV-SUPORTE | 1 | 4 meses | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2016-12-01 | 2017-09-01 | 10 meses | INVESTIMENTO | 250000 | 80000 | Concluído | 1 | 2017-3 | 56
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.03 | Contratar/Desenvolver com equipe interna implementação de painéis de controle e relatórios nos universos de dados disponíveis | SERV-SISTEMAS |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2017-04-01 | 2017-09-01 | 6 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Concluído | 1 | 2017-3 | 81
NC36 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Modernização do Portal de Gestão de Pessoas | A36.01 | Auxiliar na gestão novo portal de gestão de pessoas | SERV-SISTEMAS | 2 | 12 meses | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 976500 | Concluído | 1 | 2017-3 | 100
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.01 | Realizar aquisição de Corel Draw / Photopaint | GER-TI | 3 | 4 meses | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 7 meses | INVESTIMENTO | 6000 | 16000 | Concluído | 1 | 2017-3 | 107
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.02 | Realizar aquisição de Autodesk Autocad | GER-TI | 1 | 4 meses | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 7 meses | INVESTIMENTO | 48000 | 15753.33 | Concluído | 1 | 2017-3 | 108
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.03 | Realizar aquisição de Adobe PhotoShop | GER-TI | 1 | 4 meses | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 7 meses | INVESTIMENTO | 10000 | 13333.34 | Concluído | 1 | 2017-3 | 109
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.04 | Realizar aquisição de Adobe Acrobat Pro | GER-TI | 1 | 4 meses | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 7 meses | INVESTIMENTO | 10000 | 13333.33 | Concluído | 1 | 2017-3 | 110
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.05 | Realizar aquisição de Adobe InDesign | GER-TI | 1 | 4 meses | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 7 meses | INVESTIMENTO | 10000 | 13333.33 | Concluído | 1 | 2017-3 | 111
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.09 | Realizar investimento em solução de BI | GER-TI | 8 | 5 meses | 2017-05-01 | 2017-09-01 | 2017-02-01 | 2017-09-01 | 8 meses | INVESTIMENTO | 520000 | 1170100 | Concluído | 1 | 2017-3 | 115
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.12 | Realizar aquisição de Software de digitalização de documento com OCR (Kodak Pro) | GER-TI | 1 | 4 meses | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2016-12-01 | 2017-09-01 | 10 meses | INVESTIMENTO | 10000 | 0 | Concluído | 1 | 2017-3 | 116
NC46 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP | A46.01 | Auxiliar na gestão da manutenção no sistema de gestão de material e patrimônio | SERV-SISTEMAS | 2 | 12 meses | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-3 | 124
NC62 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa no TCE-GO | A62.01 | Prover suporte tecnológico às demandas de novos canais de comunicação, tratamento e exibição de vídeos, TV corporativa | SERV-SISTEMAS | 1 | 8 meses | 2017-01-01 | 2017-08-01 | 2017-02-01 | 2017-09-01 | 8 meses |  |  | 349287 | Concluído | 1 | 2017-3 | 169 | 1-Curto prazo
NC23 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos | A23.01 | Desenvolver a adequação necessária nos sistemas para que conselheiros substitutos relatem processos | SERV-SISTEMAS | 2 | 4 meses | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2017-02-01 | 2017-09-01 | 8 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-3 | 73
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.07 | Desenvolver portal da Diretoria de Planejamento | SERV-SISTEMAS |  |  | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 4 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Concluído | 1 | 2017-3 | 94
NC24 | INFRAESTRUTURA DE TI | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | A24.04 | Realizar a adequação da infraestrutura do datacenter NOVA SEDE | GER-TI | 4 | 24 meses | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 8 meses | INVESTIMENTO | 0 | 603580 | Concluído | 1 | 2017-4 | 77
NC11 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | A11.02 | Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | GER-TI | 1 | 8 meses | 2017-01-01 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | 2017-10-01 | 15 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-4 | 38
NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da implantação de processo eletrônico | A15.03 | Desenvolver projeto de implantação do processo eletrônico | SERV-SISTEMAS | 3 | 20 meses | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 2017-01-01 | 2017-11-01 | 11 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 704864 | Concluído | 1 | 2017-4 | 51 | 3-Longo prazo
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.06 | Realizar atualização do Pacote Microsoft Office | GER-TI | 1 | 17 meses | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 10 meses | INVESTIMENTO | 260000 | 1152204.78 | Concluído | 1 | 2017-4 | 112
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.15 | Evolução GNOI | SERV-SISTEMAS |  |  | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 11 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Concluído | 1 | 2017-4 | 153 | 3-Longo prazo
NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | A60.02 | Conceber aplicativo móvel para efetivo canal de comunicação com a sociedade, disponibilizando informações transparentes da gestão pública | SERV-SISTEMAS | 3 | 7 meses | 2017-09-01 | 2018-03-01 | 2017-06-01 | 2017-11-01 | 6 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Concluído | 1 | 2017-4 | 165 | 3-Longo prazo
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.06 | Desenvolver portal do Controle Interno | SERV-SISTEMAS |  |  | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 8 meses |  |  |  | Concluído | 1 | 2017-4 | 93 | 1-Curto prazo
NC47 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolver solução para solicitação de diárias | A47.02 | Desenvolver sistema para solicitação de diárias | SERV-SISTEMAS | 2 | 4 meses | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 22 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-4 | 126
NC17 | INFRAESTRUTURA DE TI | Modernização do parque tecnológico | A17.04 | Realizar aquisição de Dispositivos Móveis (Notebooks/Tablets/Smartphones) | SERV-SUPORTE | 1 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 4 meses | INVESTIMENTO | 320000 | 296937 | Concluído | 1 | 2017-4 | 57
NC45 | SERVIÇOS DE TI | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias) | A45.03 | Priorizar e revisar/atualizar manuais de sistemas selecionados | SERV-SUPORTE | 2 | 24 meses | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 4 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Concluído | 1 | 2017-4 | 123
NC18 | SERVIÇOS DE TI | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral | A18.01 | Promover capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral | SERV-SUPORTE | 6 | 17 meses | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 58
NC20 | PESSOAL DE TI | Capacitação dos servidores de TI | A20.01 | Executar plano de Capacitação dos servidores de TI | GER-TI | 8 | 19 meses | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | INVESTIMENTO | 96271.15 | 0 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 66
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.02 | Desenvolver projeto de melhorias dos serviços do portal institucional | SERV-SISTEMAS | 2 | 4 meses | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 89
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.01 | Garantir continuidade ao negócio através da manutenção e evolução de sistemas diversos | SERV-SISTEMAS | 12 | 20 meses | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 139
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.01 | Executar atividades de desenvolvimento gráfico e tratamentos de fotos para o Jornal Mural ACONTCE | SERV-SISTEMAS | 12 | 20 meses | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 155
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.02 | Efetuar processamento de carga de dados das DUEOF'S, manutenções em dados para consolidar fechamento mensal do Tesouro - sistema GORC | SERV-SISTEMAS | 12 | 8 meses | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 156
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.03 | Realizar atividadades de apoio técnico de AUDIOVISUAL em cursos, paletras, Sessões Plenárias e de Câmara, inclusive de transmissão (streaming) e gravação, quando for o caso. | SERV-SUPORTE | 12 | 24 meses | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 157
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.04 | Garantir continuidade ao negócio através da disponibilização de serviços de suporte técnico ao usuário (CENTRAL DE SERVIÇOS - HELPDESK) | SERV-SUPORTE | 12 | 24 meses | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 158
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.05 | Gerenciar contratação de mão de obra de desenvolvimento de sistemas e sutentação tecnólogica | GER-TI | 12 | 24 meses | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 3374535.95 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 159
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.06 | Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras | SERV-SUPORTE | 12 | 24 meses | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | PROCESSO INTERNO | 720000 | 327615.32 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 160
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.07 | Gerenciar outras contratações acessórias | SERV-SUPORTE | 12 | 24 meses | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 2016-01-01 |  | 25 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 2667911.37 | Em andamento | 0 | Ação Continuada | 161
NC14 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da governança de TI | A14.02 | Promover o mapeamento de processos de TI baseado no framework COBIT 5 | GER-TI | 4 | 7 meses | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2016-12-01 |  | 14 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Em dia | 47
NC14 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da governança de TI | A14.03 | Implantar processos de governança mapeados | GER-TI | 4 | 5 meses | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2016-12-01 |  | 14 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Em dia | 48
NC34 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística | A34.01 | Desenvolver sistema GED - Gestão Eletrônica de Documentos (Módulo de documentos TCE-DOCS) | SERV-SISTEMAS | 2 | 9 meses | 2017-06-01 | 2018-02-01 | 2017-03-01 |  | 11 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Em dia | 97 | 3-Longo prazo
NC48 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | A48.01 | Realizar diagnóstico de processos de gerenciamento de serviços de TI | GER-TI | 4 | 7 meses | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2016-12-01 |  | 14 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Em dia | 127
NC48 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | A48.02 | Mapear e implantar processos | GER-TI | 4 | 5 meses | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2016-06-01 |  | 20 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Em dia | 128
NC30 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | A30.01 | Realizar a implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | PRESIDENCIA | 2 | 5 meses | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2017-10-01 |  | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Prioridade Revista | 87
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.16 | Desenvolver sistemática de quantificação e registro do volume de recursos fiscalizados e dos benefícios das ações de controle externo | SERV-SISTEMAS |  |  | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2017-07-01 |  | 6 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 154 | 3-Longo prazo
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.03 | Desenvolver agenda de cumprimento de obrigações do jurisdicionado para controle social | SERV-SISTEMAS |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2017-06-01 |  | 7 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 90 | 3-Longo prazo
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.04 | Criar portal do Jurisdicionado | SERV-SISTEMAS |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2017-06-01 |  | 7 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 91 | 2-Médio prazo
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.02 | Prover suporte para análise de dados de obras públicas (extraído do GEOOBRAS) | SERV-SISTEMAS |  |  | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 2017-10-01 |  | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 80 | 1-Curto prazo
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.04 | Prover suporte para Análise de dados no Sistema INFORMA e construção de trilhas de auditoria úteis para a fiscalização tempestiva e concomitante dos processos licitatórios do Estado de Goiás | SERV-SISTEMAS |  |  | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 2017-10-01 |  | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 82 | 3-Longo prazo
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.05 | Promover soluções que utilizem dados eletrônicos da Administração Estadual como instrumentos de controle social | SERV-SISTEMAS |  |  | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2017-10-01 |  | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova
NC61 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | A61.01 | Desenvolver solução para fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | SERV-SISTEMAS | 1 | 7 meses | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2017-10-01 |  | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 167 | 3-Longo prazo
NC33 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | A33.01 | Desenvolver sistema para fiscalização de contratação de pessoal temporários | SERV-SISTEMAS | 1 | 3 meses | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 2017-10-01 |  | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação reiterada | 96 | 2-Médio prazo
NC44 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | A44.01 | Desenvolver sistema para gestão de declarações de bens e rendas | GER-TI | 2 | 8 meses | 2017-06-01 | 2018-01-01 | 2017-10-01 |  | 3 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação reiterada | 120
NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | A01.04 | Prover solução para de análise de contas | SERV-SISTEMAS | 4 | 7 meses | 2017-09-01 | 2018-03-01 | 2017-06-01 |  | 7 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 | Revisão 2017-1 - Ação revisada | 4 | 2-Médio prazo
NC28 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo | A28.01 | Desenvolver projeto de divulgação de ações e atividades de controle externo na internet | SERV-SISTEMAS | 2 | 4 meses | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 2017-06-01 |  | 7 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 |  | 85
NC29 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade | A29.01 | Realizar manutenção dos sistemas existentes para acessibilidade | SERV-SISTEMAS | 2 | 4 meses | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 2017-06-01 |  | 7 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 |  | 86
NC41 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental | A41.01 | Desenvolver portal de divulgação da gestão documental e arquivística | SERV-SISTEMAS | 2 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2017-06-01 |  | 7 meses | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Em andamento | 0 |  | 106
NC43 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem | A43.01 | Analisar viabilidade Soluções de armazenamento em nuvem | SERV-SUPORTE | 2 | 8 meses | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 2017-04-01 |  | 10 meses | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Em andamento | 0 |  | 118
NC51 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização | A51.01 | Realizar aquisição de solução de Portal Corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização (Liferay) | SERV-SISTEMAS | 2 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2017-06-01 |  | 7 meses | INVESTIMENTO | 230000 | 0 | Em andamento | 0 |  | 132
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.12 | Contratação de Serviços de Manutenção de STORAGE (Armazenamento) | GER-TI | 1 | 7 meses | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2017-12-01 |  | 1 meses | CUSTEIO | 45000 | 0 | Em andamento | 0 |  | 29
NC05 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares | A05.01 | Desenvolver sistema para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares | SERV-SISTEMAS | 2 | 4 meses | 2018-08-01 | 2018-11-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 | Prioridade Revista | 13
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.07 | Realizar ações de conscientização (workshops) sobre Segurança da Informação no TCE-GO. | GER-TI | 8 | 13 meses | 2017-08-01 | 2018-08-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 | Prioridade Revista | 65
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.06 | Viabilizar ferramenta para pesquisa de dados no diário oficial. | SERV-SISTEMAS |  |  | 2017-10-01 | 2017-12-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Não Iniciado | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 83
NC37 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | A37.02 | Prover solução para gerir a Estrutura Administrativa do estado | SERV-SISTEMAS |  |  | 2017-08-01 | 2017-11-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Não Iniciado | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 102 | 2-Médio prazo
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.14 | Reestruturar a certificação do trânsito em julgado das decisões. | SERV-SISTEMAS |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) |  |  | Não Iniciado | 0 | Revisão 2017-1 - Ação Nova | 152 | 3-Longo prazo
NC58 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD) | A58.01 | Prover solução de gestão corporativa de riscos | GER-TI | 3 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | - | INVESTIMENTO | 100000 | 0 | Não Iniciado | 0 | Revisão 2017-1 - Ação reiterada | 162 | 2-Médio prazo
NC06 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões | A06.02 | Desenvolver sistema para monitoramento de decisões | SERV-SISTEMAS | 1 | 5 meses | 2018-03-01 | 2018-07-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 | Revisão 2017-1 - Ação revisada | 15 | 3-Longo prazo
NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | A07.02 | Desenvolver sistema para consolidação de normas e jurisprudência | SERV-SISTEMAS | 2 | 6 meses | 2018-04-01 | 2018-09-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 | Revisão 2017-1 - Ação revisada | 17 | 3-Longo prazo
NC37 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | A37.01 | Desenvolver melhorias no sistema cadastro geral - GCAD | SERV-SISTEMAS | 2 | 20 meses | 2017-05-01 | 2018-12-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 | Revisão 2017-1 - Ação revisada | 101 | 2-Médio prazo
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.02 | Realizar aquisição de ferramenta de acesso remoto estável | SERV-SISTEMAS | 1 | 5 meses | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  | - | INVESTIMENTO | 25000 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 19
NC12 | PESSOAL DE TI | Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI. | A12.01 | Promover estudo sobre a necessidade de contratação de pessoal efetivo para a área de TI | GER-TI | 2 | 24 meses | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 40
NC14 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da governança de TI | A14.01 | Avaliar a governança de TI do TCE | GER-TI | 4 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 46
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.01 | Avaliar a segurança da informação do TCE | GER-TI | 6 | 5 meses | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 59
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.02 | Revisar e implantar a Política Corporativa de Segurança da Informação | GER-TI | 6 | 5 meses | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 60
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.03 | Constituir grupo de trabalho de Segurança da Informação | GER-TI | 3 | 5 meses | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 61
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.04 | Elaborar e implantar normas complementares à Política de Segurança da Informação, no tocante a: classificação e tratamento da informação, monitoramento e controle de recursos tecnológicos, acesso lógico, acesso físico, correio eletrônico corporativo, uso da rede, uso de certificado digital, gestão de ativos, internet, incidentes de segurança, tratamento de desastres, backup, etc. | GER-TI | 3 | 5 meses | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 62
NC25 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa | A25.01 | Desenvolver sistema de gestão educacional corporativa | SERV-SISTEMAS | 1 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 78
NC35 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2019-2020 | A35.01 | Elaborar o PDTI 2019-2020 | GER-TI | 2 | 5 meses | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 98
NC35 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2019-2020 | A35.02 | Aprovar o PDTI 2019-2020 | PRESIDENCIA | 1 | 2 a 3 meses | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 99
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.07 | Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Processos Bizagi | GER-TI | 3 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | - | INVESTIMENTO | 10000 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 113
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.08 | Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Projetos (MS Project) | GER-TI | 1 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | - | INVESTIMENTO | 10000 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 114
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.13 | Realizar aquisição de Software Antivírus | GER-TI | 1 | 5 meses | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  | - | INVESTIMENTO | 45000 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 117
NC43 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem | A43.02 | Realizar aquisição de solução de armazenamento em nuvem ( Google Apps for Work) | GER-TI | 1 | 12 meses | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  | - | INVESTIMENTO | 45000 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 119
NC48 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | A48.03 | Aprimorar o sistema help-desk considerando o modelo de central de serviços. | SERV-SUPORTE | 2 | 5 meses | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 129
NC49 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais | A49.01 | Realizar detalhamento de necessidades de solução de gerenciamento de processos organizacionais | SERV-SISTEMAS | 2 | 12 meses | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | - | PROCESSO INTERNO | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 130
NC54 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | A54.01 | Realizar implantação do sistema GRAC | SERV-SISTEMAS | 2 | 10 meses | 2018-01-01 | 2018-10-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 138
NC59 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover solução para gestão de convênios (MMD) | A59.01 | Prover solução de gestão de convênios | SERV-SISTEMAS | 2 | 3 meses | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  |  | - | SISTEMA (CUSTEIO) | 0 | 0 | Não Iniciado | 0 |  | 163
| CATEGORIA | TOTAL DE AÇÕES PLANEJADAS | META - % | META - QTDE | EM ANDAMENTO | % | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO %
| Pessoal de TI | 3 | 100% | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
| Sistemas de Informação | 83 | 70% | 58.1 | 16 | 19.28% | 53 | 63.86%
| Governança e Gestão de TI | 31 | 70% | 21.7 | 11 | 35.48% | 11 | 35.48%
| Serviços de TI | 28 | 90% | 25.2 | 4 | 14.29% | 22 | 78.57% | [5 empty] | ESTIMADO | REALIZADO*
| Infraestrutura de TI | 24 | 90% | 21.6 | 1 | 4.167% | 22 | 91.67% |  |  |  |  | TOTAIS | 15669271.15 | 17795848.4
| TOTAL | 169 | 76.69% | 129.6 | 33 | 19.53% | 109 | 64.5% |  |  |  |  | Total realizado em | 2016 | 6195177.19
[13 empty] | Total realizado até | 2017-1 | 7427429.19
| UNIDADE RESPONSÁVEL | TOTAL DE AÇÕES PLANEJADAS | TOTAL DE AÇÕES CONCLUÍDAS | [9 empty] | Total realizado em | 2017-2 | 1881218.04
| GER-TI | 53 | 32 | [9 empty] | Ações Concluídas em | 2017-3 | 2647640.33
| SERV-SISTEMAS | 91 | 61 | [9 empty] | Despesas contínuas em | 2017-3 | 606652.98
| SERV-SUPORTE | 16 | 9 | [9 empty] | Ações Concluídas em | 2017-4 | 2757585.78
| PRESIDENCIA | 9 | 7 | [9 empty] | Despesas contínuas em | 2017-4 | 2774152.08
| TOTAL | 169 | 109 | [9 empty] | * Para algumas ações foi considerado o valor efetivamente pago, em outras o valor total empenhado, sendo assim estão sujeitos a ajustes ou alterações em relatórios futuros.
| SITUAÇÃO | QTDE | %
| Concluído | 109 | 64.5%
| Em andamento | 33 | 19.53%
| Não Iniciado | 27 | 15.98%
|  | 169 | 100%
Note on P44: Marcelo Augusto Pedreira Xavier: Contabilizado na ação A57.07
Note on P55: Marcelo Augusto Pedreira Xavier: Contabilizado na ação A57.05
Note on P102: Marcelo Augusto Pedreira Xavier: BACKUP E WIFI
Note on P110: Marcelo Augusto Pedreira Xavier: IPADS E NOTEBOOKS
Note on P122: Marcelo Augusto Pedreira Xavier: SOLUTI R$ 310,00 WORK VIX R$ 62.720,00 TECNOCOM TECNOLOGIA WIRELESS R$ 26.668,67 TECNOCOM TECNOLOGIA CFTV – NOVA SEDE. R$ 129.772,66 TECHNOLOGY SUPLLYINFORMÁTICA RENOVAÇÃO ACL R$ 3.430,29 IT-ONE - REDE SAN - 93.000,00 INFO2001 - MEMÓRIAS - REDE SAN - R$ 35.000,00 TECNO-IT - SWITCHES - R$ 164.213,50 SOLUTI R$ 2.480,00 RENATA CAROLINA - CATRACAS - R$ 74.214,23 ORACLE R$ 8.500,44
Note on E128: Marcelo Augusto Pedreira Xavier: Sugerir revisão da nomenclatura da necessidade e ou cancelamento da ação junto ao Comitê de TI

## 4-Investimento-Custeio
Plano de Investimento e Custeio |  |  |  | * Os valores na tabela abaixo são meras estimativas, considerando cenários econômicos ná época de levantamento realizado. Pesquisas orçamentárias deverão preceder cada ação a fim de comprovar o real valor de mercado.
ID Nec. | ID Ação | Classificação | Categoria | NECESSIDADE / PROJETO | QTD | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
NC04 | A03.03 | CUSTEIO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | LICITAÇÃO para contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | 36 | MENSAL | 250000 | 9000000
NC08 | A08.02 | INVESTIMENTO | INFRAESTRUTURA DE TI | Realizar aquisição de ferramenta de acesso remoto estável | 10 | UNIDADE | 2500 | 25000
NC08 | A08.05 | INVESTIMENTO | INFRAESTRUTURA DE TI | LICITAÇÃO para aquisição de ativos da rede SAN do Datacenter e memórias para equipamentos servidores | 1 | UNIDADE | 144000 | 144000
NC08 | A08.06 | INVESTIMENTO | INFRAESTRUTURA DE TI | Aprimoramento de recursos do Banco de Dados (Oracle Enterprise) | 1 | UNIDADE | 200000 | 200000
NC08 | A08.07 | INVESTIMENTO | INFRAESTRUTURA DE TI | Realizar aquisição de equipamentos servidores | 1 | UNIDADE | 130000 | 130000
NC08 | A08.08 | INVESTIMENTO | INFRAESTRUTURA DE TI | Aquisição de Soluções de Segurança da Informação (Firewall / Web Proxy Corporativo) | 1 | UNIDADE | 1000000 | 1000000
NC08 | A08.11 | INVESTIMENTO | INFRAESTRUTURA DE TI | Efetivar aquisição de licenças de sistema de virtualização VM-WARE (Adesão ata) | 1 | UNIDADE | 225000 | 225000
NC08 | A08.12 | CUSTEIO | INFRAESTRUTURA DE TI | Contratação de Serviços de Manutenção de STORAGE (Armazenamento) | 3 | ANUAL | 15000 | 45000
NC09 | A08.13 | CUSTEIO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Contratação de Serviços de Manutenção de BANCO DE DADOS - ORACLE | 1 | UNIDADE | 30000 | 30000
NC09 | A08.14 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de Equipamentos de Armazenamento (Discos Storage) | 1 | UNIDADE | 50000 | 50000
NC17 | A17.01 | INVESTIMENTO | INFRAESTRUTURA DE TI | Realizar aquisição de computadores | 170 | UNIDADE | 5000 | 850000
NC18 | A17.02 | INVESTIMENTO | SERVIÇOS DE TI | Realizar aquisição de monitores | 200 | UNIDADE | 500 | 100000
NC19 | A17.03 | INVESTIMENTO | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Realizar aquisição de scanners | 50 | UNIDADE | 5000 | 250000
NC19 | A17.04 | INVESTIMENTO | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Realizar aquisição de Dispositivos Móveis (Notebooks/Tablets/Smartphones) | 80 | UNIDADE | 4000 | 320000
NC21 | A20.01 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Executar plano de Capacitação dos servidores de TI | 1 | TOTAL | 96271.15 | 96271.15
NC26 | A24.03 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento da infraestrutura do datacenter da nova sede | 1 | UNIDADE | 1000000 | 1000000
NC27 | A24.04 | INVESTIMENTO | SERVIÇOS DE TI | Realizar a adequação da infraestrutura do datacenter NOVA SEDE | 0 | - | 0 | 0
NC42 | A39.01 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de solução de spam e de solução de Backup de e-mail | 1 | UNIDADE | 120000 | 120000
NC42 | A42.01 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de Corel Draw / Photopaint | 5 | UNIDADE | 1200 | 6000
NC42 | A42.02 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de Autodesk Autocad | 3 | UNIDADE | 16000 | 48000
NC42 | A42.03 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de Adobe PhotoShop | 5 | UNIDADE | 2000 | 10000
NC42 | A42.04 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de Adobe Acrobat Pro | 10 | UNIDADE | 1000 | 10000
NC42 | A42.05 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de Adobe InDesign | 5 | UNIDADE | 2000 | 10000
NC42 | A42.06 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar atualização do Pacote Microsoft Office | 500 | UNIDADE | 520 | 260000
NC42 | A42.07 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Processos Bizagi | 5 | UNIDADE | 2000 | 10000
NC42 | A42.08 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Projetos (MS Project) | 5 | UNIDADE | 2000 | 10000
NC42 | A42.09 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar investimento em solução de BI | 1 | UNIDADE | 520000 | 520000
NC42 | A42.10 | #N/A | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | #N/A | 1 | UNIDADE | 8000 | 8000
NC42 | A42.11 | #N/A | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | #N/A | 12 | UNIDADE | 1000 | 12000
NC43 | A42.12 | INVESTIMENTO | SERVIÇOS DE TI | Realizar aquisição de Software de digitalização de documento com OCR (Kodak Pro) | 5 | UNIDADE | 2000 | 10000
NC43 | A42.13 | INVESTIMENTO | SERVIÇOS DE TI | Realizar aquisição de Software Antivírus | 500 | UNIDADE | 90 | 45000
NC44 | A43.02 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de solução de armazenamento em nuvem ( Google Apps for Work) | 500 | UNIDADE | 90 | 45000
NC52 | A51.01 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Realizar aquisição de solução de Portal Corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização (Liferay) | 1 | UNIDADE | 230000 | 230000
NC54 | A53.01 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Avaliar alternativa para instalação de Equipamentos para Transmissão das Sessões Plenárias - NOVA SEDE | 1 | UNIDADE | 20000 | 20000
NC55 | A53.02 | INVESTIMENTO | #N/A | Realizar aquisição de Equipamentos para Transmissão das Sessões Plenárias - NOVA SEDE | 1 | UNIDADE | 30000 | 30000
NC57 | A57.06 | PROCESSO INTERNO | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras | 36 | MENSAL | 20000 | 720000
NC58 | A58.01 | INVESTIMENTO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover solução de gestão corporativa de riscos | 1 | MENSAL | 100000 | 100000
|  |  | CATEGORIA | TOTAL DE NECESSIDADES | META - % | META - QTD | TOTAL | 15689271.15
|  |  | Sistemas de Informação | 21 | 70% | 14.7
|  |  | Governança e Gestão de TI | 3 | 70% | 2.1
|  |  | Infraestrutura de TI | 8 | 90% | 7.2
|  |  | Pessoal de TI | 0 | 100% | 0
|  |  | Serviços de TI | 4 | 90% | 3.6
|  |  | TOTAL | 36 | 76.67% | 27.6
|  |  | CLASSIFICAÇÃO | TOTAL DE NECESSIDADES
|  |  | CUSTEIO | 3
|  |  | INVESTIMENTO | 31

## 5-Capacitação
Plano de Capacitação
CURSO | EIXO TEMÁTICO | CAPACITAÇÃO | QTDE (VAGAS) | REALIZADO (PESSOAS) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ORIGEM
1 | Gestão e Governança de TI | Gestão de Segurança da Informação, com certificação ISO/IEC 27.002 Foundation. | 2 |  | 1520 | 3040 | http://www.masterhouse.com.br/hdn/agenda/iso27002-pe.htm
2 | Gestão e Governança de TI | Análise e melhoria de processos, com foco em modelagem de processos de negócio (BPM). | 4 |  | 445 | 1780 | http://www.trainning.com.br/cursos-bpmn-bpm
3 | Gestão e Governança de TI | COBIT 5, com certificação COBIT 5 Foundation | 3 |  | 1590 | 4770 | http://www.trainning.com.br/cursos/curso-cobit-5-foundation
4 | Gestão e Governança de TI | Curso de SCRUM com certificação SCRUM master da CSM | 2 |  | 1650 | 3300 | http://agiletrendsbr.com/csm-certified-scrummaster/
5 | Gestão e Governança de TI | ITIL 2011, com certificação ITIL Foundation | 3 |  | 1580 | 4740 | http://www.masterhouse.com.br/hdn/agenda/itilf-go.htm
6 | Gestão e Governança de TI | Capacitação em gerenciamento de projetos | 2 |  | 1440 | 2880 | https://esr.rnp.br/gti6
7 | Gestão e Governança de TI | Gestão de Processos de Negócios (BPM) | 3 |  | 1890 | 5670 | http://www.innovia.com.br/cursos/processos/curso-de-gestao-de-processos
8 | Gestão e Governança de TI | Gestão de Riscos de SI - ISO 27005 | 2 |  | 1920 | 3840 | https://esr.rnp.br/gti9
9 | Gestão e Governança de TI | Desenvolvimento de Gestores de TI | 4 |  | 0 | 0 | Curso da ENAP
10 | Gestão e Governança de TI | Capacitação em gestão de Contratos de TI | 4 |  | 0 | 0 | Curso da ENAP
11 | Gestão e Governança de TI | Melhoria de Processos de Software na Administração - MPS-BR | 2 |  | 600 | 1200 | http://www.softex.br/curso-de-introducao-ao-mps-br-c1-mps-br-2/
12 | Gestão e Governança de TI | Security Officer Foundation | 2 |  | 3000 | 6000 | http://www.datasecurity.com.br/index.php/cursos/security-officer-foundation
13 | Gestão e Governança de TI | Security Officer Advanced | 2 |  | 2750 | 5500 | http://www.datasecurity.com.br/index.php/cursos/security-officer-advanced
14 | Gestão e Governança de TI | Proteção de perímetros de rede e hardening de servidores | 2 |  | 1920 | 3840 | https://esr.rnp.br/seg10 https://esr.rnp.br/seg2
15 | Gestão e Governança de TI | Auditoria de Segurança em Aplicações Web | 2 |  | 890 | 1780 | http://www.clavis.com.br/treinamento-ensino-a-distancia-ead/auditoria-de-seguranca-em-aplicacoes-web/index.php
16 | Gestão e Governança de TI | Análise de Negócio | 4 |  | 445 | 1780 | http://www.trainning.com.br/cursos/curso-ant-bpm-analista-negocios-ti-babok
17 | Infraestrutura de TI | Formação básica em Banco de Dados Oracle | 1 |  | 2389 | 2389 | http://www.trainning.com.br/formacao/formacao-oracle-dba-11g
18 | Infraestrutura de TI | Gerência de Redes de Computadores | 2 |  | 1920 | 3840 | https://esr.rnp.br/adr5
19 | Infraestrutura de TI | Monitoramento de Ativos com Zabbix | 2 |  | 450 | 900 | http://www.treinamentolinux.com.br/curso-monitoramento-com-zabbix/
20 | Infraestrutura de TI | Backup com HP Data Proctector | 1 |  | 5406.15 | 5406.15 | http://www.tre-al.jus.br/arquivos/tre-pa-pagamento-a-fornecedores-maio-2011
21 | Infraestrutura de TI | Virtualização Profissional com Vmware | 2 |  | 995 | 1990 | http://www.trainning.com.br/cursos/curso-vmware-instalar-configurar-gerenciar-v5
22 | Sistemas de Informação | Análise de Pontos de Função | 2 |  | 899 | 1798 | http://www.fattocs.com/pt/capf-sp
23 | Sistemas de Informação | Arquitetura de Software | 2 |  | 525 | 1050 | http://www.fumsoft.org.br/eventos/29072015-curso-arquitetura-agil-de-software
24 | Sistemas de Informação | Capacitação em Team Foundation Server | 2 |  | 750 | 1500 | https://gpinproject.wordpress.com/2010/09/04/curso-team-foundation-server-2010-fundamentals-e-scrum-fundamental-em-fortaleza/
25 | Sistemas de Informação | Capacitação em ferramentas Visual Studio | 2 |  | 1900 | 3800 | https://www.impacta.com.br/curso/C-2013-Fundamentos.php
26 | Sistemas de Informação | Testes de Software e integração contínua | 2 |  | 999 | 1998 | http://www.fattocs.com/pt/testesw-bsb
27 | Sistemas de Informação | Engenharia de Requisitos | 2 |  | 990 | 1980 | http://www.cits.br/index.php/servicos/capacitacao/agenda?id=75
28 | Sistemas de Informação | PENTAHO | 3 | 3 | 2500 | 7500
29 | Todas as áreas | Participação em Congressos, workshops e eventos técnicos. | 4 |  | 3000 | 12000
|  |  | 70 | 3 | TOTAL: | 96271.15
| META: | REALIZAR PELO MENOS 15 CURSOS
| TOAL DE CURSOS REALIZADOS: | 1

## 6- ALINHAMENTO ESTRATÉGIA TI
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO - OBJETIVOS DO PDTI
NC | OBJ | Descrição da Necessidade | Concluído
NC01 | 2 | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | 75%
NC02 | 2 | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | 100%
NC03 | 6 | Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | 100%
NC04 | 4 | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário | 100%
NC04 | 6 | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário | 100%
NC05 | 2 | Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares | 0%
NC06 | 4 | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões | 50%
NC07 | 2 | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | 50%
NC08 | 3 | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | 85.71%
NC08 | 6 | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | 85.71%
NC08 | 7 | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | 85.71%
NC08 | 10 | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | 85.71%
NC09 | 4 | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | 100%
NC09 | 6 | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | 100%
NC09 | 7 | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | 100%
NC10 | 1 | Implantação de Comitê Estratégico de TI | 100%
NC10 | 5 | Implantação de Comitê Estratégico de TI | 100%
NC11 | 1 | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | 100%
NC11 | 5 | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | 100%
NC12 | 9 | Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI. | 50%
NC13 | 4 | Sustentação e evolução do sistema GPRO | 100%
NC13 | 7 | Sustentação e evolução do sistema GPRO | 100%
NC14 | 1 | Implantação da governança de TI | 0%
NC14 | 5 | Implantação da governança de TI | 0%
NC15 | 2 | Conclusão da implantação de processo eletrônico | 100%
NC16 | 1 | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI | 100%
NC17 | 6 | Modernização do parque tecnológico | 100%
NC17 | 7 | Modernização do parque tecnológico | 100%
NC17 | 10 | Modernização do parque tecnológico | 100%
NC18 | 4 | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral | 0%
NC18 | 10 | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral | 0%
NC19 | 3 | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | 28.57%
NC19 | 3 | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | 28.57%
NC20 | 8 | Capacitação dos servidores de TI | 0%
NC21 | 4 | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | 100%
NC21 | 6 | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | 100%
NC22 | 2 | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | 100%
NC23 | 4 | Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos | 100%
NC24 | 6 | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | 100%
NC25 | 2 | Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa | 0%
NC26 | 2 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC26 | 10 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC27 | 2 | Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais | 100%
NC27 | 10 | Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais | 100%
NC28 | 2 | Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo | 0%
NC29 | 4 | Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade | 0%
NC30 | 2 | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | 0%
NC31 | 4 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | 57.14%
NC32 | 2 | Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades | 100%
NC33 | 2 | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | 0%
NC34 | 2 | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística | 0%
NC35 | 1 | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2019-2020 | 0%
NC36 | 4 | Modernização do Portal de Gestão de Pessoas | 100%
NC37 | 4 | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | 0%
NC38 | 1 | Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI | 100%
NC39 | 3 | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo | 100%
NC40 | 5 | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública | 100%
NC41 | 2 | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública | 0%
NC42 | 3 | Aquisição de softwares aplicativos | 72.73%
NC42 | 4 | Aquisição de softwares aplicativos | 72.73%
NC42 | 10 | Aquisição de softwares aplicativos | 72.73%
NC43 | 2 | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem | 0%
NC43 | 10 | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem | 0%
NC44 | 2 | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | 0%
NC44 | 2 | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | 0%
NC45 | 5 | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias) | 100%
NC46 | 4 | Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP | 100%
NC47 | 2 | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | 100%
NC48 | 1 | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | 0%
NC48 | 5 | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | 0%
NC48 | 7 | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | 0%
NC49 | 2 | Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais | 0%
NC50 | 2 | Viabilização de solução para gestão do conhecimento | 100%
NC51 | 2 | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização | 0%
NC52 | 2 | Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial | 100%
NC53 | 6 | Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias | 100%
NC54 | 2 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC55 | 4 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC56 | 6 | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | 81.25%
NC57 | 1 | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | 0%
NC57 | 6 | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | 0%
NC57 | 7 | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | 0%
NC57 | 10 | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | 0%
NC58 | 2 | Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD) | 0%
NC59 | 2 | Prover solução para gestão de convênios (MMD) | 0%
NC60 | 2 | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | 100%
NC60 | 6 | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | 100%
NC61 | 2 | Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | 0%
NC62 | 6 | Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa no TCE-GO | 100%
REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI
| MISSÃO | Prover serviços de TI alinhados às necessidades do TCE-GO, agregando valor ao cumprimento da missão institucional.
| VISÃO | Ser reconhecida como unidade estratégica do TCE-GO pela qualidade, eficiência e relevância dos serviços prestados.
| VALORES | Transparência, Efetividade, Colaboração, Celeridade.
PERSPECTIVA | ID | OBJETIVO | NC | ATENDIDAS | % | DESCRIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO | 1 | Aprimorar a Governança de TI | 8 | 4 | 50% | Implementar a governança alinhando a sua atuação com o planejamento estratégico institucional, padronizando seus procedimentos e potencializando o uso de seus recursos.
| 2 | Incorporar soluções efetivas de TI nos processos organizacionais | 28 | 9 | 32.14% | Quando possível. implementar soluções de TI nas atividades exercidas por pessoas, com o intuito de apoiar e aumentar a eficiência e eficácia dos processos organizacionais.
| 3 | Promover a Segurança da Informação | 5 | 1 | 20% | Promover a garantia da integridade, a disponibilidade e a confidencialidade das nformações geradas e custodiadas pelo Tribunal, de acordo com as melhores práticas de segurança da Informação.
PROCESSOS INTERNOS | 4 | Aprimorar entrega de soluções de TI | 14 | 7 | 50% | Melhorar a entrega de soluções de TI com qualidade e presteza para garantir a satisfação do cliente.
| 5 | Aprimorar os processos organizacionais de TI | 6 | 4 | 66.67% | Mapear e Aperfeiçoar a execução de atividades internas da TI para que sejam eficazes e eficientes
SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA | 6 | Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TI | 12 | 9 | 75% | Manter o parque tecnológico atualizado e diponível para suportar as ações do negócio.
| 7 | Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços de TI essenciais ao Tribunal | 6 | 3 | 50% | Prover recursos materiais e tecnológicos de forma a garantir o acesso e a utilização dos sistemas e serviços essenciais, com o maior índice de tolerância a falhas possível.
PESSOAS | 8 | Promover a capacitação dos servidores de TI | 1 | 0 | 0% | Promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores de TI, a fim de que tenham condições de atuar para o alcance dos objetivos estratégicos.
| 9 | Manter adequado o quadro de servidores de TI para a execução da estratégia | 1 | 0 | 0% | Aumentar o número de servidores da equipe de TI do Tribunal, visando suprir defasagem já existente e atender os objetivos estratégicos do PDTI
ORÇAMENTO | 10 | Aprimorar a aplicação de recursos e investimentos em TI | 8 | 2 | 25% | Aplicar recursos e investmentos na TI no que somente tratá resultados para a Instituição
|  | TOTAIS: | 89 | 39 | 43.82%
| Rótulos de Linha | Soma de %
| 10 | 25%
| 9 | 0%
| 8 | 0%
| 7 | 50%
| 6 | 75%
| 5 | 66.67%
| 4 | 50%
| 3 | 20%
| 2 | 32.14%
| 1 | 50%
| Total Geral | 368.8%

## 7- ALINHAMENTO ESTRATÉGIA TCE
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO - OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
NC | OBJ | Descrição da Necessidade | Concluído
NC01 | PD 2015-J | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | 75%
NC01 | PD 2015-L | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | 75%
NC01 | PEI10 | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | 75%
NC02 | PD 2015-G | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | 100%
NC02 | PEI02 | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | 100%
NC02 | PEI03 | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | 100%
NC02 | PEI04 | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | 100%
NC02 | PEI10 | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | 100%
NC02 | PD 2016-D | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | 100%
NC03 | PEI21 | Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | 100%
NC03 | PEI23 | Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados | 100%
NC04 | PD 2015-F | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário | 100%
NC04 | PEI10 | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário | 100%
NC05 | PD 2015-L | Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares | 0%
NC05 | PEI10 | Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares | 0%
NC06 | PD 2015-D | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões | 50%
NC06 | PD 2016-D | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões | 50%
NC07 | PD 2015-C | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | 50%
NC07 | PD 2015-F | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | 50%
NC07 | PEI10 | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | 50%
NC07 | PD 2016-D | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | 50%
NC08 | PEI21 | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | 85.71%
NC08 | PEI23 | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | 85.71%
NC09 | PD 2015-C | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | 100%
NC09 | PD 2015-F | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | 100%
NC09 | PD 2016-D | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | 100%
NC10 | PEI01 | Implantação de Comitê Estratégico de TI | 100%
NC10 | PEI12 | Implantação de Comitê Estratégico de TI | 100%
NC10 | PEI15 | Implantação de Comitê Estratégico de TI | 100%
NC10 | PEI18 | Implantação de Comitê Estratégico de TI | 100%
NC10 | PEI22 | Implantação de Comitê Estratégico de TI | 100%
NC10 | PD 2016-D | Implantação de Comitê Estratégico de TI | 100%
NC11 | PEI01 | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | 100%
NC11 | PEI15 | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | 100%
NC11 | PEI20 | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | 100%
NC12 | PD 2015-T | Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI. | 50%
NC13 | PD 2015-B | Sustentação e evolução do sistema GPRO | 100%
NC14 | PEI01 | Implantação da governança de TI | 0%
NC14 | PEI10 | Implantação da governança de TI | 0%
NC14 | PEI11 | Implantação da governança de TI | 0%
NC14 | PEI12 | Implantação da governança de TI | 0%
NC14 | PEI15 | Implantação da governança de TI | 0%
NC14 | PEI18 | Implantação da governança de TI | 0%
NC14 | PEI20 | Implantação da governança de TI | 0%
NC14 | PEI22 | Implantação da governança de TI | 0%
NC15 | PD 2015-B | Conclusão da implantação de processo eletrônico | 100%
NC15 | PD 2015-K | Conclusão da implantação de processo eletrônico | 100%
NC15 | PEI10 | Conclusão da implantação de processo eletrônico | 100%
NC16 | PEI01 | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI | 100%
NC16 | PEI15 | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI | 100%
NC16 | PEI18 | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI | 100%
NC16 | PEI22 | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI | 100%
NC17 | PEI05 | Modernização do parque tecnológico | 100%
NC17 | PEI10 | Modernização do parque tecnológico | 100%
NC17 | PEI15 | Modernização do parque tecnológico | 100%
NC17 | PEI21 | Modernização do parque tecnológico | 100%
NC17 | PEI23 | Modernização do parque tecnológico | 100%
NC18 | PD 2015-P | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral | 0%
NC19 | PD 2015-G | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | 28.57%
NC19 | PEI10 | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | 28.57%
NC19 | PEI15 | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | 28.57%
NC19 | PEI21 | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | 28.57%
NC19 | PEI23 | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | 28.57%
NC19 | PD 2016-D | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | 28.57%
NC20 | PD 2015-P | Capacitação dos servidores de TI | 0%
NC21 | PD 2015-G | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | 100%
NC21 | PEI10 | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | 100%
NC22 | PD 2015-K | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | 100%
NC22 | PEI10 | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | 100%
NC22 | PEI10 | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | 100%
NC22 | PEI5 | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | 100%
NC23 | PEI10 | Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos | 100%
NC24 | PD 2015-V | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | 100%
NC24 | PD 2015-W | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | 100%
NC25 | PEI10 | Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa | 0%
NC26 | PD 2015-G | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC26 | PEI01 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC26 | PEI02 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC26 | PEI03 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC26 | PEI04 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC26 | PEI07 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC26 | PEI10 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | 33.33%
NC27 | PD 2015-N | Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais | 100%
NC27 | PEI10 | Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais | 100%
NC28 | PD 2015-M | Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo | 0%
NC29 | PEI10 | Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade | 0%
NC30 | PD 2015-G | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | 0%
NC30 | PD 2015-H | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | 0%
NC30 | PEI10 | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | 0%
NC31 | PD 2015-N | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | 57.14%
NC31 | PEI10 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | 57.14%
NC31 | PD 2016-D | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | 57.14%
NC32 | PD 2015-N | Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades | 100%
NC32 | PEI10 | Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades | 100%
NC33 | PD 2015-G | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | 0%
NC33 | PEI02 | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | 0%
NC33 | PEI03 | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | 0%
NC33 | PEI04 | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | 0%
NC33 | PEI10 | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | 0%
NC34 | PD 2015-B | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística | 0%
NC35 | PEI01 | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2019-2020 | 0%
NC35 | PEI12 | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2019-2020 | 0%
NC35 | PEI15 | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2019-2020 | 0%
NC36 | PD 2015-U | Modernização do Portal de Gestão de Pessoas | 100%
NC36 | PEI10 | Modernização do Portal de Gestão de Pessoas | 100%
NC37 | PD 2015-B | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | 0%
NC37 | PEI10 | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | 0%
NC38 | PD 2015-C | Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI | 100%
NC39 | PEI21 | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo | 100%
NC39 | PEI23 | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo | 100%
NC40 | PD 2015-G | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública | 100%
NC40 | PD 2015-H | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública | 100%
NC40 | PD 2015-I | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública | 100%
NC40 | PD 2015-J | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública | 100%
NC41 | PD 2015-B | Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental | 0%
NC42 | PEI10 | Aquisição de softwares aplicativos | 72.73%
NC43 | PEI10 | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem | 0%
NC44 | PEI02 | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | 0%
NC44 | PEI03 | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | 0%
NC44 | PEI04 | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | 0%
NC44 | PEI10 | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | 0%
NC45 | PEI15 | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias) | 100%
NC45 | PEI20 | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias) | 100%
NC46 | PEI10 | Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP | 100%
NC47 | PEI10 | Desenvolver solução para solicitação de diárias | 100%
NC48 | PEI01 | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | 0%
NC48 | PEI10 | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | 0%
NC49 | PEI10 | Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais | 0%
NC50 | PEI10 | Viabilização de solução para gestão do conhecimento | 100%
NC51 | PEI10 | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização | 0%
NC51 | PEI11 | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização | 0%
NC51 | PEI12 | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização | 0%
NC52 | PEI10 | Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial | 100%
NC53 | PEI10 | Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias | 100%
NC53 | PD 2016-D | Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias | 100%
NC54 | PEI02 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC54 | PEI03 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC54 | PEI04 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC54 | PEI10 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC55 | PEI02 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC55 | PEI03 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC55 | PEI04 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC55 | PEI06 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC55 | PEI10 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | 0%
NC56 | PEI21 | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | 81.25%
NC56 | PEI23 | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | 81.25%
NC57 | PEI21 | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | 0%
NC57 | PEI23 | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | 0%
NC58 | MMD-TC | Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD) | 0%
NC59 | MMD-TC | Prover solução para gestão de convênios (MMD) | 0%
NC60 | MMD-TC | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | 100%
NC61 | PEI 2.04 | Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | 0%
NC62 | PEI 4.01 | Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa no TCE-GO | 100%

## ESTRATÉGIA TCE - PD-2015 (hidden)
PD-2015 - PLANO DE DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA - 2015
Perspectiva | Objetivo Estratégico | ID | Iniciativas (Ações) Estratégicas
Processos Internos | Objetivo 2.01: Melhorar a gestão organizacional. | 1 | 2015-A - Desenvolver projeto de revisão da estrutura organizacional considerando a experiência obtida na implantação da RESOLUÇÃO 009/2012, as normas de auditoria governamental e a compatibilidade com o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos.
Processos Internos | Objetivo 2.01: Melhorar a gestão organizacional. | 2 | 2015-B - Desenvolver projeto de revisão da gestão documental no âmbito do Tribunal considerando as melhores práticas de gestão documental existentes.
Processos Internos | Objetivo 2.02.: Aprimorar a estrutura normativa de suporte ao controle. | 3 | 2015-C - Desenvolver projeto de revisão das bases normativas do TCE-GO com foco na adequação e alinhamento das resoluções normativas e administrativas existentes. (LOTCE e RITCE)
Processos Internos | Objetivo 2.02.: Aprimorar a estrutura normativa de suporte ao controle. | 4 | 2015-D – Promover plano de fiscalização alinhado às diretrizes estabelecidas no plano de diretrizes 2015, com foco em resultados, em processos de trabalho e no monitoramento e cumprimento das deliberações.
Processos Internos | Objetivo 2.03.: Aprimorar e padronizar os processos finalísticos e os instrumentos de controle. | 5 | 2015-E – Desenvolver projeto para normatizar e manualizar os procedimentos definidos para os instrumentos de fiscalização e o uso do Sistema de Gestão da Fiscalização - SGF.
Processos Internos | Objetivo 2.03.: Aprimorar e padronizar os processos finalísticos e os instrumentos de controle. | 6 | 2015-F – Desenvolver projeto para normatizar e manualizar os procedimentos referentes a análise, estudo, indexação, catalogação e sistematização da jurisprudência relativa às decisões das Câmaras e do Tribunal Pleno.
Processos Internos | Objetivo 2.04.: Ampliar a utilização da tecnologia da informação no âmbito das atividades organizacionais. | 7 | 2015-G - Desenvolver projeto para ampliar o acesso a dados e sistemas para o controle externo com foco no processamento de dados e na atuação por meio de técnicas de inteligência.
Processos Internos | Objetivo 2.05.: Estabelecer parcerias com outras instituições. | 8 | 2015-H - Promover a celebração de convênios e parcerias que possibilitem o acesso a dados e informações de modo eletrônico tanto para uso no controle externo quanto para divulgação para a sociedade.
Processos Internos | Objetivo 2.05.: Estabelecer parcerias com outras instituições. | 9 | 2015-I - Promover a celebração de parcerias e convênios com foco no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais aos servidores do Tribunal de Contas.
Processos Internos | Objetivo 2.06.: Implementar ações orientativas para os jurisdicionados e para a sociedade. | 10 | 2015-J – Promover ações de cooperação, orientação e/ou integração com o poder público estadual. (PPA, LDO, LOA, grandes obras, etc.)
Processos Internos | Objetivo 2.07.: Reduzir o tempo de trâmite (análise, apreciação, deliberação e julgamento) processual. | 11 | 2015-K – Estabelecer metodologia e critérios institucionais, para redução de estoque de processos e do tempo de trâmite.
Processos Internos | Objetivo 2.07.: Reduzir o tempo de trâmite (análise, apreciação, deliberação e julgamento) processual. | 12 | 2015-L - Ampliar e uniformizar o uso de técnicas de auditoria nos procedimentos ligados aos processos de controle externo.
Processos Internos | Objetivo 2.10.: Melhorar a comunicação e o relacionamento com o público interno e externo. | 13 | 2015-M - Promover a publicação dos resultados das ações de fiscalização.
Processos Internos | Objetivo 2.10.: Melhorar a comunicação e o relacionamento com o público interno e externo. | 14 | 2015-N - Implementar programa de comunicação com foco no estímulo ao controle social.
Processos Internos | Objetivo 2.11.: Criar condições para melhorar o exercício do controle social. | 15 | 2015-O - Realizar ações de comunicação promovendo a função de Ouvidoria do Tribunal.
Pessoas e Inovação | 3.02. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia. | 16 | 2015-P – Aprovar e implementar plano anual de capacitação para o Tribunal contemplando as competências essenciais necessárias e o desenvolvimento dos servidores na carreira.
Pessoas e Inovação | 3.02. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia. | 16 | 2015-Q – Aprovar e implementar plano de formação de novos servidores.
Pessoas e Inovação | 3.02. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia. | 18 | 2015-R – Definir e aprovar a destinação de recursos do fundo de modernização do Tribunal para 2015 com foco na implementação do plano anual de capacitação e do plano de formação de novos servidores.
Pessoas e Inovação | Objetivo 3.03.: Ter servidores valorizados e comprometidos com a instituição. | 19 | 2015-S – Implementar os direitos previstos no plano de cargos, carreiras e vencimentos.
Pessoas e Inovação | Objetivo 3.03.: Ter servidores valorizados e comprometidos com a instituição. | 20 | 2015-T – Conceber e implementar programa de reconhecimento e valorização dos servidores do Tribunal.
Pessoas e Inovação | Objetivo 3.04.: Desenvolver a cultura organizacional orientada para resultados. | 21 | 2015-U – Aprimorar o processo de avaliação de desempenho institucional e dos servidores.
Orçamento e Logística | Objetivo 4.01.: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia. | 22 | 2015-V - Conclusão das obras da nova sede.
Orçamento e Logística | Objetivo 4.01.: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia. | 23 | 2015-W - Readequar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.

## DEMANDANTES
ÁREAS DEMANDANTES
ID | SIGLA | Descrição da Necessidade
NC01 | GAMB | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público
NC01 | GER-CONTAS | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público
NC02 | GER-LICITACAO | Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos
NC03 | GER-TI | Contratação de serviço técnico especializado em desenvolvimento e manutenção de software,infraestrutura de TI e administração de banco de dados
NC04 | GCEF | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário
NC04 | GCCR | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário
NC04 | SEC-GERAL | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário
NC05 | GPRES | Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares
NC06 | GCSM | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões
NC06 | GPRES | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões
NC07 | GAHH | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07 | GCKT | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07 | GCSM | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07 | GPRES | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07 | SERV-JURISP | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC07 | SERV-REGISTRO | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
NC08 | GAMB | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | GER-FISCALIZA | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | GER-TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | MPC | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | SEC-CEXTERNO | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | DIR-PLAN | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | SERV-ARQUIVO | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | ILB | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | SERV-JURISP | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC08 | SERV-MATERIAL | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação
NC09 | GAHH | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | GCCR | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | GER-ATOSPESSOAL | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | GER-ATOSPESSOAL | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | GER-FISCALIZA | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | GER-LICITACAO | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | SEC-GERAL | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | DIR-PLAN | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | SERV-JURISP | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | SERV-JURISP | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC09 | SERV-REGISTRO | Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
NC10 | GCCR | Implantação de Comitê Estratégico de TI
NC10 | GER-TI | Implantação de Comitê Estratégico de TI
NC11 | GER-TI | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI
NC12 | GER-TI | Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI.
NC13 | GAFR | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | GAHH | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | GCCR | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | GCEF | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | GCKT | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | GCKT | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | GCSM | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | SEC-CEXTERNO | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | SEC-GERAL | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | SEC-ADMIN | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC13 | DIR-PLAN | Sustentação e evolução do sistema GPRO
NC14 | GER-TI | Implantação da governança de TI
NC15 | GCSM | Conclusão da implantação de processo eletrônico
NC15 | GPRES | Conclusão da implantação de processo eletrônico
NC15 | SEC-ADMIN | Conclusão da implantação de processo eletrônico
NC16 | GER-TI | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI
NC16 | DIR-PLAN | Acompanhamento e transparência na execução das ações constantes no PDTI
NC17 | ASS-COM | Modernização do parque tecnológico
NC17 | DIR-JUR | Modernização do parque tecnológico
NC17 | GAHH | Modernização do parque tecnológico
NC17 | GER-TI | Modernização do parque tecnológico
NC17 | MPC | Modernização do parque tecnológico
NC17 | SEC-CEXTERNO | Modernização do parque tecnológico
NC17 | DIR-PLAN | Modernização do parque tecnológico
NC18 | ASS-COM | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | CO-INTERNO | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | GCEF | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | GCKT | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | GER-ATOSPESSOAL | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | GER-REGISTRO | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | MPC | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | SEC-CEXTERNO | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | SERV-ARQUIVO | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | ILB | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | SERV-JURISP | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC18 | SERV-REGISTRO | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral
NC19 | GER-TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação
NC19 | SERV-ESTRATEGICO | Implantação da Gestão de Segurança da Informação
NC20 | GER-TI | Capacitação dos servidores de TI
NC21 | GER-ATOSPESSOAL | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE.
NC22 | GAFR | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos
NC22 | GCCR | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos
NC22 | MPC | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos
NC23 | GAHH | Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos
NC24 | GER-TI | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede
NC25 | ILB | Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa
NC26 | GPRES | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.
NC26 | DIR-PLAN | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações.
NC27 | ASS-COM | Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais
NC28 | GER-FISCALIZA | Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo
NC29 | DIR-JUR | Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade
NC29 | ILB | Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade
NC30 | GAMB | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP
NC30 | SERV-ATOSPESSOAL | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP
NC31 | SEC-GERAL | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO
NC31 | SERV-PROTOCOLO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO
NC32 | ASS-COM | Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades
NC33 | GER-ATOSPESSOAL | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários
NC34 | GAFR | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34 | GCCR | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34 | GCEF | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34 | CORREGEDORIA | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34 | GER-PESSOAS | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34 | SEC-ADMIN | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34 | SEC-GERAL | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC34 | DIR-PLAN | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística
NC35 | GER-TI | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2019-2020
NC36 | GER-PESSOAS | Modernização do Portal de Gestão de Pessoas
NC37 | GER-ATOSPESSOAL | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado
NC38 | GER-TI | Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI
NC39 | GER-TI | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo
NC40 | GAFR | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública
NC40 | GCSM | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública
NC40 | GER-COMUNICA | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública
NC40 | SEC-GERAL | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública
NC40 | SERV-PUBLICA | Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública
NC41 | GER-GDOC | Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental
NC41 | SEC-GERAL | Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental
NC41 | SERV-ARQUIVO | Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental
NC42 | ASS-COM | Aquisição de softwares aplicativos
NC42 | DIR-JUR | Aquisição de softwares aplicativos
NC42 | GER-ADMIN | Aquisição de softwares aplicativos
NC42 | GER-FISCALIZA | Aquisição de softwares aplicativos
NC42 | GER-PESSOAS | Aquisição de softwares aplicativos
NC42 | GER-TI | Aquisição de softwares aplicativos
NC42 | SEC-CEXTERNO | Aquisição de softwares aplicativos
NC42 | DIR-PLAN | Aquisição de softwares aplicativos
NC43 | MPC | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem
NC44 | GER-ATOSPESSOAL | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas
NC45 | CORREGEDORIA | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias)
NC45 | GER-TI | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias)
NC46 | SERV-MATERIAL | Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP
NC47 | GER-ENG | Desenvolver solução para solicitação de diárias
NC48 | GER-TI | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI
NC49 | CORREGEDORIA | Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais
NC49 | DIR-PLAN | Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais
NC50 | DIR-PLAN | Viabilização de solução para gestão do conhecimento
NC51 | CORREGEDORIA | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização
NC51 | DIR-PLAN | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização
NC52 | SEC-ADMIN | Desenvolvimento de solução de gestão da manutenção predial
NC53 | ASS-COM | Viabilização de infraestrutura para produção de conteúdo de vídeo e transmissão das Sessões Plenárias
NC54 | SEC-CEXTERNO | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão
NC55 | SEC-CEXTERNO | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão
NC56 | ASS-COM | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | CO-INTERNO | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | GAHH | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | GCEF | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | GER-ATOSPESSOAL | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | GER-FISCALIZA | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | GER-PESSOAS | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | MPC | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | ILB | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | SEC-ADMIN | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | SEC-CEXTERNO | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | SEC-GERAL | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | DIR-PLAN | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | SERV-JURISP | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | SERV-LOGISTICA | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | SERV-MATERIAL | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC56 | SERV-REGISTRO | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
NC57 | CO-INTERNO | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | GAHH | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | GCEF | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | GER-ATOSPESSOAL | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | GER-FISCALIZA | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | GER-PESSOAS | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | MPC | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | ILB | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | SEC-ADMIN | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | SEC-CEXTERNO | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | SEC-GERAL | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | DIR-PLAN | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | SERV-JURISP | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | SERV-LOGISTICA | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | SERV-MATERIAL | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC57 | SERV-REGISTRO | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI
NC58 | CO-INTERNO | Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD)
NC59 | SEC-CEXTERNO | Prover solução para gestão de convênios (MMD)
NC60 | OUVIDORIA | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal
NC61 | SEC-CEXTERNO | Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos
NC62 | ASS-COM | Prover suporte tecnológico para a ampliação da comunicação corporativa no TCE-GO

## MMD (hidden)
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO - MMD-TC - ATRICON
MAPA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE E AGILIDADE DO CONTROLE EXTERNO - ATRICON / 2015
RESULTADO DA PESQUISA POR DOMÍNIO, INDICADOR, DIMENSÃO e CRITÉRIOS
Item |  |  |  |  | Itens de Avaliação | Unid. Responsável | Critério |  | Evidências e observações |  |  |  |  | PDTI - TCEGO
QATC | QATC DESC | ITEM | ITEM DESC | Nº | ITENS DE AVALIAÇÃO | RESP. | ATENDE? | Pontuação Indicador e dimensão | EVIDÊNCIAS | NATUREZA INICIATIVAS | DESCRIÇÃO DAS INICIATIVAS | COMPLEXIDADE | EST. DE CONCLUSÃO | NC | Descrição | OBSERVAÇÃO
QATC- 04 | SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA | 4.3 | Jurisprudência | 4.3.6 f | Divulga suas decisões por meio de publicações, boletins e informativos periódicos de jurisprudência. | Kátia Carvalho | NA | 0 | Todas as decisões colegiadas do TCEGO (acórdãos e resoluções) são publicadas no Diário Eletrônico de Contas. Atualmente, não são produzidos boletins e informativos periódicos de jurisprudência. Contudo, a Assessoria de Comunicação do Tribunal promove a divulgação de decisões que, a critério daquela assessoria, são consideradas relevantes. | 1. Solução de TI | 1. Criação e veiculação do boletim de jurisprudência do tribunal. 2. formação e capacitação de equipe, integrada por servidores da assessoria de comunicação social, inclusive. | Complexas | 3. Até julho/2017 | NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
QATC- 06 | CONTROLE INTERNO | 6.1 | Ambiente de Controle Interno | 6.1.7 g | Possui em operação um sistema claramente definido para identificar, mitigar e acompanhar os principais riscos de negócio. | Eliane Romeiro | NA | 0 |  | 1. Solução de TI | 1 - Realizar estudo sobre a criação de um sistema claramente definido para identificar, mitigar e acompanhar os principais riscos do negócio. 2 - Ato normativo estabelecendo as políticas. | Complexas | 5. Após 2017 | NC58 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD) | NECESSIDADE CRIADA PARA ATENDER AO CRITÉRIO
QATC-11 | CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE | 11.4 | Controle concomitante das licitações, contratos, convênios e obras | 11.4.2 b | Realiza o controle concomitante de convênios, ainda que por amostragem, com atendimento dos seguintes requisitos mínimos: I) Possui sistema informatizado de acompanhamento dos convênios, desde a sua celebração. II) Procede, ainda que por amostragem, à análise dos termos de convênios antes da conclusão da sua execução; III) Procede, ainda que por amostragem, à fiscalização da execução dos convênios; IV) Expede medida cautelar, quando cabível, para sustação do procedimento eivado de ilegalidade. | Zaquia Sebba | NA | 0 | Este Tribunal não realiza controle concomitante de convênios. É procedida fiscalização em eventuais convênios referentes a obras, quando solicitado, por algum motivo específico. | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Criação de sistema informatizado de acompanhamento dos convênios. Revisão dos processos de trabalho. Promover Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução que torne obrigatória a prestação de informações periódicas pelo jurisdicionado e estabeleça critérios para fiscalização destes convênios. | Complexas | 4. Até dezembro/2017 | NC59 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Prover solução para gestão de convênios (MMD) | NECESSIDADE CRIADA PARA ATENDER AO CRITÉRIO
QATC-27 | OUVIDORIA (Sr. Wolf) | 27.1 | Estrutura da Ouvidoria | 27.1.6 f | Dispõe de espaço próprio na intranet e na página do Tribunal na internet para atendimento e divulgação de informações e resultados | Sr. Wolf | NA | 0 | Existe espaço na página do Tribunal para recebimento de sugestões, denúncias, reclamações e qualquer outro tipo de mensagem. http://www.tce.go.gov.br/Ouvidoria | 1. Solução de TI | Iniciativa já atendida em setembro de 2015 | simples | 1. Até junho/2016 | NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | NECESSIDADE CRIADA PARA ATENDER AO CRITÉRIO
QATC-27 | OUVIDORIA (Sr. Wolf) | 27.2 | Atividades da Ouvidoria | 27.2.8 h | Cumpre as determinações da LAI (Lei nº 12.527/2011), ofertando à sociedade informações e dados sobre a gestão do Tribunal em busca da efetivação da transparência e do direito de acesso à informação | Sr. Wolf | NA | 0 | Existem informações acerca da execução orçamentária e financeira do Tribunal e dados da folha de pagamento. As informações e sua disposição na página do TCE não são geridas pela Ouvidoria. A usabilidade, a facilidade de acesso e a qualidade das informações disponíveis merecem aprimoramento. | 5. Revisão de processos de trabalho. | Realizar estudo para cumprimento da LAI; Revisar Procedimentos de disponibilização/gestão das informações no Portal;Readequar os programas de informática. Capacitar servidor . | Complexas | 3. Até julho/2017 | NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | NECESSIDADE CRIADA PARA ATENDER AO CRITÉRIO
QATC- 01 | COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL | 1.2 | Quanto aos Conselheiros Substitutos | 1.2.2 b | Aos Ministros Substitutos e Conselheiros Substitutos são distribuídos processos para relatoria própria | Marcus Vinícius | NA |  | Reiterando que no âmbito desta Corte não temos a figura de Conselheiro Substituto, haja vista que nossa Lei Orgânica e Regimento Interno refererem-se a Auditor Substituto de Conselheiro, atualmente não são distribuidos processos para relatoria própria dos mesmos | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | O Colegiado deverá discutir qual a forma a ser adotada para a distribuição. Se aos Auditores Substitutos de Conselheiros serão distribuidos determinados assuntos (matérias) ou farão parte da distribuição por clientela. Decidida a forma de distribuição, deverá ser alterado o Regimento Interno, que não prevê tal possibilidade. Caso decidam pela distribuição por clientela, também será necessária a alteração da Resolução Normativa n° 007/2014. Por parte da TI será necessário alteração no sistema de distribuição. Por parte do ILB deverá ser desenvolvido programa de capacitação dos servidores que estarão envolvidos. | Complexas | 2. Até Novembro/2016 | NC23 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos
QATC- 01 | COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL | 1.2 | Quanto aos Conselheiros Substitutos | 1.2.3 c | Os processos são distribuídos aos Ministros Substitutos e Conselheiros Substitutos sem qualquer distinção quanto à natureza | Marcus Vinícius | NA |  | Idem item anterior | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | O Colegiado deverá discutir qual a forma a ser adotada para a distribuição. Se aos Auditores Substitutos de Conselheiros serão distribuidos determinados assuntos (matérias) ou farão parte da distribuição por clientela. Decidida a forma de distribuição, deverá ser alterado o Regimento Interno, que não prevê tal possibilidade. Caso decidam pela distribuição por clientela, também será necessária a alteração da Resolução Normativa n° 007/2014. Por parte da TI será necessário alteração no sistema de distribuição. Por parte do ILB deverá ser desenvolvido programa de capacitação dos servidores que estarão envolvidos. | Complexas | 5. Após 2017 | NC23 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos
QATC- 04 | SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA | 4.1 | Diretrizes gerais | 4.1.5 e | Dispõe de sistema informatizado que proporcione a pesquisa de jurisprudência por meio de busca textual em toda base de dados das decisões do Tribunal de Contas, contemplando no mínimo as seguintes opções de refinamento: por operadores lógicos; por relator; por tipo de processo; por tipo de decisão; por período; por jurisdicionado e por temas. | Kátia Carvalho | NA | 0 | Este Tribunal possui sistema de pesquisa de julgados (acórdãos, resoluções, resoluções administrativas e resoluções normativas), disponibilizado no site do Tribunal, denominado "TCE-Juris".Atualmente, com as seguintes opções de refinamento: ano; nº do processo; assunto; número da decisão; interessado e busca textual. Aquele sistema possibilita, ainda, a exportação dos seguintes dados, para uma planilha excel: nº do acórdão, data da sessão, colegiado, relator da decisão, interessado, assunto (conforme autuação), nº do processo, procurador, auditor, relator do processo, dentre outros. Quanto às demais opções de refinamento ( por operadores lógicos, por tipo de decisão e por temas) deverão ser disponibilizadas no novo sistema de jurisprudência, cujo desenvolvimento encontra-se em fase inicial. http://juris.tce.go.gov.br/ | 1. Solução de TI | 1. Desenvolvimento do sistema de jurisprudência selecionada e temática, após a aprovação do processo de que trata o item 4.1.1a, pela presidência; e/ou 2. Promoção de adequações no atual sistema de pesquisa de julgados (TCE-JURIS), a fim de disponibilizar algumas das opções de refinamento descritas. | Complexas | 2. Até Novembro/2016 | NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
QATC- 04 | SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA | 4.3 | Jurisprudência | 4.3.1 a | Possui a sua jurisprudência devidamente sistematizada | Kátia Carvalho | NA | 0 | A atuação das unidades técnicas (Gerência e Serviço) está amparada pela Resolução Normativa nº 009/12, onde estão definidas suas competências. http://tcenet.tce.go.gov.br/Downloads/Arquivos/002517/Proposta%20de%20Reestrutura%C3%A7%C3%A3o%20Organizacional%20para%20o%20Tribunal%20de%20Contas%20do%20Estado%20de%20Goi%C3%A1s%20%20-%20Oficial.pdf Contudo, as condições objetivas de recursos (humanos, materiais e tecnológicos), espaço físico e treinamento estão aquém do necessário para viabilizar a efetiva atuação das mesmas e o alcance dos resultados esperados. | 1. Solução de TI | 1. Desenvolvimento do sistema de jurisprudência selecionada e temática, após a aprovação do processo de que trata o item 4.1.1a, pela presidência; 2 .Realização de intensos treinamentos e supervisão efetiva da equipe responsável pela realização das atividades do processo e constantes no manual de procedimentos;3. Promoção de cursos de capacitação em identificação de teses e redação de resumos jurisprudenciais (demanda já encaminhada à presidência, no final do exercício de 2015) | Complexas | 3. Até julho/2017 | NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
QATC- 04 | SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA | 4.3 | Jurisprudência | 4.3.4 d | Possui sistema informatizado que permita o tratamento das decisões colegiadas do Tribunal, por meio de coleta, análise, elaboração de resumos jurisprudenciais, indexação e divulgação na web, para consulta pelos interessados. | Kátia Carvalho | NA | 0 | Ainda não. O Projeto Sistematização da Jurisprudencia do TCE-GO, que tem por objetivo normatizar e manualizar os procedimentos relativos à sistematização, catalogação, indexação, análise e estudo da Jurisprudência das Câmaras e do Tribunal Pleno encontra-se em execução. O desenvolvimento do sistema informatizado de jurisprudência encontra-se em fase inicial. | 1. Solução de TI | 1. Desenvolvimento do sistema de jurisprudência selecionada e temática, após a aprovação do processo, de que trata o item 4.1.1a, pela presidência; | Simples | 2. Até Novembro/2016 | NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
QATC- 04 | SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA | 4.3 | Jurisprudência | 4.3.5 e | Assegura que as ementas e/ou outros resumos jurisprudenciais tenham hiperlinks permitindo o acesso ao inteiro teor da decisão (relatório, voto e parte dispositiva) | Kátia Carvalho | NA | 0 | A jurisprudência deste Tribunal encontra-se disponibilizada em um sistema de pesquisa de julgados, por filtros e textual. Após a efetiva implementação do sistema informatizado de jurisprudência, poderá ser viabilizada a produção de ementários e elaboração de outros resumos jurisprudenciais. | 1. Solução de TI | 1. Criação de ementário dos acórdãos, para pesquisa na web. 2. Desenvolvimento do sistema de jurisprudência selecionada e temática, após a aprovação do processo, de que trata o item 4.1.1a, pela presidência; | Complexas | 2. Até Novembro/2016 | NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência
QATC- 05 | CORREGEDORIA | 5.1 | Estrutura da Corregedoria | 5.1.9 i | Possui sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos | Cons Celmar Rech | NA | 0 | Hoje são elaborados relatórios estatísticos bimestrais que contemplam informações de alerta às diversas unidades do Tribunal. | 1. Solução de TI | Solicitar a inclusão no Plano Estratégico da TI - desenvolver aplicativo específico para gerenciamento de prazos processuais. | Complexas | 4. Até dezembro/2017 | NC22 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos
QATC- 05 | CONTROLE INTERNO | 6.1 | Ambiente de Controle Interno | 6.1.6 f | Possui políticas e procedimentos para a segurança da informação e de TI. | Eliane Romeiro | A | 1 | RES 01/05 http://tcenet.tce.go.gov.br/Downloads/Arquivos/000102/PSI_TCE.pdf | 1. Solução de TI | Criar e implantar um banco de dados que possibilite o arquivamento dos pareceres e despachos proferidos pela DCI a partir de 2015, com a busca por palavras-chave. | Medianas | 3. Até julho/2017 | NC56 | SERVIÇOS DE TI - Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
QATC- 06 | CONTROLE INTERNO | 6.1 | Ambiente de Controle Interno | 6.2.6 f | Os servidores da unidade de controle interno têm acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização das atividades de controle interno. | Eliane Romeiro | A | 1 | Conforme art. 11, III, da Resolução 004/2011 http://tcenet.tce.go.gov.br/Downloads/Arquivos/000103/Resolucao_4-2011_-_DCI.pdf | 1. Solução de TI | Acesso aos sistemas de informação de dados orçamentários e financeiros do Tribunal, visando melhor acompanhamento e ratificação das informações contidas nos processos relativos ao Relatório de Gestão Fiscal, Prestação de Contas Anual à Assembleia Legislativa, Fundo Rotativo, Empenhos, Ordens de Pagamento, etc.. | Simples | 1. Até junho/2016 | NC56 | SERVIÇOS DE TI - Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
QATC- 06 | CONTROLE INTERNO | 6.1 | Ambiente de Controle Interno | 6.2.7 g | Os servidores da unidade de controle interno têm independência técnica e autonomia profissional em relação às unidades controladas. | Eliane Romeiro | A | 1 | Conforme art. 11 da Resolução 004/2011 http://tcenet.tce.go.gov.br/Downloads/Arquivos/000103/Resolucao_4-2011_-_DCI.pdf | 1. Solução de TI | Podendo ser melhor executada com ferramentas da T.I. | Simples | 1. Até junho/2016 | NC56 | SERVIÇOS DE TI - Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários.
QATC- 06 | CONTROLE INTERNO | 6.1 | Ambiente de Controle Interno | 6.1.5 e | Possui canal de comunicação para que os servidores informem suspeitas de irregularidades. | Eliane Romeiro | NA | 0 |  | 1. Solução de TI | Criar e implantar um canal de diálogo com servidores e autoridades do TCE, para possibilitar a formulação de denúncias e sugestões pertinentes às suas atividades. | Medianas | 3. Até julho/2017 | NC32 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades | ALTERAR NECESSIDADE PARA ABRANGER ESCOPO DA INICIATIVA
QATC- 07 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.1 | Estrutura de Tecnologia da Informação | 7.1.1 a | Está na estrutura organizacional | Marcelo Augusto | A | 1 | A Gerência de TI faz parte da estrutura da Secretaria de Planejamento do TCE-GO (res 009/2012) http://tcenet.tce.go.gov.br/Downloads/Arquivos/002517/Proposta%20de%20Reestrutura%C3%A7%C3%A3o%20Organizacional%20para%20o%20Tribunal%20de%20Contas%20do%20Estado%20de%20Goi%C3%A1s%20%20-%20Oficial.pdf | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Necessita de revisão das atribuições vigentes, pois estão desatualizadas e destoam da realidade. | Simples | 1. Até junho/2016 | NC38 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Criação e publicação de normativo estabelecendo as competências das unidades de TI
QATC- 07 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.1 | Estrutura de Tecnologia da Informação | 7.1.4 d | Tem regras de segurança da informação formalizadas: rede, armazenagem etc. | Marcelo Augusto | A | 1 | O TCE-GO possui normativo de 2005 ainda vigente definindo uma política de segurança da informação. Necessita ser revisado para se adequar a evolução das práticas. (res 001/2005) http://tcenet.tce.go.gov.br/Downloads/Arquivos/000102/PSI_TCE.pdf | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Elaborar uma nova política de segurança da informação. | Medianas | 3. Até julho/2017 | NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Implantação da Gestão de Segurança da Informação
QATC- 07 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.2 | Política de Tecnologia da Informação | 7.2.1 a | Comitê de TI | Marcelo Augusto | NA | 0 |  | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Seguindo orientações de referência, criar um grupo de trabalho (comissão) para delimitar a natureza, as atribuições e a composição do Comitê, em seguida, instituir por meio de resolução. | Complexas | 2. Até Novembro/2016 | NC10 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Implantação de Comitê Estratégico de TI
QATC- 07 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.2 | Política de Tecnologia da Informação | 7.2.2 b | Política de TI, aprovada pelo Comitê e implementada | Marcelo Augusto | NA | 0 |  | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Após a implantação do Comitê, avaliar os principais aspectos de TI, conforme melhores práticas de governança e segurança da informação, estabelecer diretrizes, em seguida elaborar e implementar uma política, através de resolução | Complexas | 3. Até julho/2017 | NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Implantação da Gestão de Segurança da Informação
QATC- 07 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.2 | Política de Tecnologia da Informação | 7.2.3 c | Plano estratégico de tecnologia da informação (plano de TI) ou Plano Diretor de Tencologia da Informação (PDTI) implementado e compatível com o planejamento estratégico do Tribunal (PET). | Marcelo Augusto | NA | 0 | Apesar de possuir um PETI vigente de 2013/2015, o mesmo não está alinhado a ao PET. O TCE-GO já iniciou o processo de elaboração de um PDTI alinhado que deve vigorar a partir do próximo ano. Portaria 861/2015 e projeto no SGP. http://dec.tce.go.gov.br/downloads/diario/DIARIO_09-09-2015_4_131.pdf | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Revisar e aprovar o PDTI elaborado para 2016-2017, através de resolução administrativa. | Simples | 1. Até junho/2016 | NC10 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Implantação de Comitê Estratégico de TI
QATC- 07 | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.2 | Política de Tecnologia da Informação | 7.2.4 d | Plano de gestão de risco em TI | Marcelo Augusto | NA | 0 |  | 5. Revisão de processos de trabalho. | Avaliar possíveis impactos de vulnerabilidades e ameaças sobre a infra-estrutura de TI, conforme melhores práticas de governança e segurança da informação; Elaborar e implementar Plano de Gestão; Pode demandar aquisição de equipamentos ou sistemas; | Medianas | 1. Até junho/2016 | NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Implantação da Gestão de Segurança da Informação
QATC-10 | AGILIDADE NO JULGAMENTO DE PROCESSOS E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS. | 10.1 | Prazos para apreciação de processos (julgamento, emissão de parecer, registro etc.) | 10.1.1 a | Contas de governo: até o final do exercício seguinte ao da sua apresentação ao Tribunal. | Wilson Ferreira | A | 1 | O TCE-GO aprecia as contas de governo em até 60 (sessenta) dias da data da apresentação das mesmas na Corte. Os Relatórios e Pareceres Prévios a partir do ano 2000 estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: http://www.tce.go.gov.br/CategoriaDownload?idCategoria=461 | 1. Solução de TI | Para manter a emissão do Relatório Prévio das Contas Anuais de Governo no prazo previsto no inciso I, do art. 26 da Constituição Estadual´é necessário solução d TI para receber e processar as informações e dados no novo padrão da Contabilidade Pública. | Complexas | 2. Até Novembro/2016 | NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público
QATC-10 | AGILIDADE NO JULGAMENTO DE PROCESSOS E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS. | 10.3 | Medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos (após a autuação) | 10.3.9 i | Adota o processo eletrônico. | Adriana Moraes | NA | 0 |  | 1. Solução de TI | Ver com a Gerência de TI | Complexas |  | NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Conclusão da implantação de processo eletrônico
QATC-10 | AGILIDADE NO JULGAMENTO DE PROCESSOS E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS. | 10.4 | Medidas para eliminar ou reduzir o estoque de processos e gerenciar os prazos | 10.4.9 i | Institui sistemática de monitoramento e gerenciamento do cumprimento dos prazos, com apoio de sistema informatizado, com identificação das não conformidades e a emissão de alertas eletrônicos de prazos para membros, servidores e unidades; | Marcus Vinícius | NA | 0 | Está no RITCE | 1. Solução de TI | Recentemente foi aprovada a Resolução Normativa n° 7/2015, que criou o Serviço de Monitoramento subordinado à Secretaria de Controle Externo | Medianas | 2. Até Novembro/2016 | NC22 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos
QATC-11 | CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE | 11.1 | Marco legal do controle concomitante | 11.1.3 c | Possui normativo sobre prazos e regras para o envio de documentos e informações pelos jurisdicionados, preferencialmente por meio eletrônico, de forma a possibilitar o exercício tempestivo do controle externo concomitante . | Adriana Moraes | NA | 0 | Foram fixados prazos para envio eletrônico de admissões e de relatórios referentes à execução orçamentária e financeira mensal. Para os editais de licitação, os prazos e as regras foram fixados, mas o envio ainda não é eletrônico. | 1. Solução de TI | Levantar, informações e documentos que poderiam ser enviados por meio eletrônico, desenvolver plataforma para recepção de todos os documentos e informações, divulgar a ferramenta adotada, capacitar jurisdicionados e servidores para utlização da plataforma para envio e recepção dos dados. | Complexas | 4. Até dezembro/2017 | NC56 | SERVIÇOS DE TI - Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | Apesar da iniciativa se tratar de normativo, o item guarda correlação com meio eletrônico/sistema informatizado, portanto relaciona-se com necessidade de solução de TI
QATC-11 | CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE | 11.1 | Marco legal do controle concomitante | 11.1.6 f | Possui padrão de relatórios, pareceres e outros produtos técnicos, em função dos objetos e especificidades dos atos controlados. | Adriana Moraes | NA | 0 | O TCE possui padrões de relatórios e instruções técnicas, mas sem considerar a especificidade dos atos controlados. | 4. Expedição de ato normativo interno (Portaria, Ordem de Serviço, Manual e afins) | Desenvolver padrões de relatórios e instruções técnicas específicos para o controle concomitante, considerando a especifidade dos diferentes objetos passíveis de tais controles | Medianas | 2. Até Novembro/2016 | NC13 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Sustentação e evolução do sistema GPRO
QATC-11 | CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE | 11.1 | Marco legal do controle concomitante | 11.1.7 g | Possui normativo sobre a sistemática interna de gerenciamento e controle de prazos e da qualidade do controle externo concomitante, abrangendo todas as suas fases e unidades responsáveis, preferencialmente com o uso de ferramentas eletrônicas e com a participação da Corregedoria, a quem cabe expedir alertas, notificações, orientações, recomendações e, se for o caso, propor a aplicação de sanções. | Adriana Moraes | NA | 0 |  | 1. Solução de TI | Expedir normativo, desenvolver sistema informatizado que permita o controle dos prazos e emissão de alerta pelas unidades técnicas e pela Corregedoria | Complexas | 4. Até dezembro/2017 | NC22 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | Apesar da iniciativa se tratar de normativo, o item guarda correlação com meio eletrônico/sistema informatizado, portanto relaciona-se com necessidade de solução de TI
QATC-11 | CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE | 11.2 | Planejamento e execução do controle concomitante | 11.2.8 h | É subsidiado por ferramenta eletrônica que viabilize o recebimento, processamento e análise de documentos e informações dos jurisdicionados, bem como a emissão de relatórios, pareceres e outros documentos técnicos – autos digitais. | Adriana Moraes | NA | 0 |  | 1. Solução de TI | Ver com TI qual a dimensão e complexidade de tal ferramenta | Complexas | 5. Após 2017 | NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Conclusão da implantação de processo eletrônico
QATC-11 | CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE | 11.2 | Planejamento e execução do controle concomitante | 11.2.13 m | Tem seus resultados das fases do seu procedimento amplamente divulgados. | Adriana Moraes | NA | 0 |  | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Aprovar Resolução que estabeleça Política de Comunicação e defina as regras para divulgação de resultados de trabalhos de fiscalização, inclusive das etapas intermediárias do processo de trabalho | Complexas | 2. Até Novembro/2016 | NC28 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo | Apesar da iniciativa se tratar de normativo, o item guarda correlação com meio eletrônico/sistema informatizado, portanto relaciona-se com necessidade de solução de TI
QATC-11 | CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE | 11.4 | Controle concomitante das licitações, contratos, convênios e obras | 11.4.1 a | Realiza o controle concomitante de licitações e contratos, ainda que por amostragem, com atendimento dos seguintes requisitos mínimos: I) Possui sistema informatizado de acompanhamento das licitações, desde a publicação do edital à conclusão do contrato respectivo. II) Procede à análise dos editais de licitações, antes do recebimento das propostas III) Acompanha a legalidade e economicidade dos atos do processo licitatório, até a adjudicação; IV) Expede medida cautelar, quando cabível, para sustação do procedimento eivado de ilegalidade V) Determina as correções cabíveis nos procedimentos licitatórios | Cláudio Márcio | NA | 0 | Os itens II, IV e V atendem e os itens I e III - não atendem, isto é: I) o TCE não possui sistema informatizado de acompanhamento das licitações. II)Os Editais são protocolados na Corte para análise da legalidade, após a publicação dos mesmos (antes do recebimento das propostas. III) A análise é procedida na Unidade Técnica, algumas vezes antes da abertura do procedimento licitatório e grande parte, após. Não é do conhecimento desta unidade de que a decisão ocorra em tempo hábil de realizar a adjudicação. IV) e V) Sim, sempre que cabível. | 1. Solução de TI | 1- Para atender aos itens I e III - finalizar e implementar o sistema "INFORMA" que está sendo desenvolvido pela TI deste TC que vai permitir o acompanhamento das licitações em tempo habil, bem como a verificação de todas as fases da licitação desde o aviso até a homologação final. | Medianas | 2. Até Novembro/2016 | NC02 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos
QATC-11 | CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE | 11.4 | Controle concomitante das licitações, contratos, convênios e obras | 11.4.4 d | Realiza o controle concomitante de atos de pessoal, ainda que por amostragem, com atendimento aos seguintes requisitos mínimos: I) Possui sistema informatizado de acompanhamento dos atos de admissão II) Procede à análise dos editais de concursos públicos III) Procede à fiscalização da realização de concursos públicos IV) Expede medida cautelar, quando cabível, para sustação dos atos considerados eivados de vícios V) Aprecia o mérito da cautelar em até três meses de sua concessão VI) Determina medidas corretivas na realização de concursos públicos | Mônica França | NA | 0 | I) Atende, tem sistema informatizado (GRAD) II) Atende, análise dos editais de concursos públicos é realizada eventualmente. III) Atende, a fiscalização da realização de concursos públicos é realizada eventualmente. IV) Atende, expede medida cautelar quando for o caso: processo nº: 201300047002269 V) Não Atende: não existe prazo para apreciação de mérito de cautelar. VI) Exemplo no caso: http://www.tce.go.gov.br/Noticia/Detalha?noticia=968 | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Em relação aos concursos públicos: não há o entendimento da Sec-Cexterno de que todos os editais tenham que ser previamente analisados. Há que se definir, portanto, se o TCE entende pela necessidade ou não de analisar 100% dos editais. Em um caso ou outro, faz-se necessário, de qualquer forma, revisar o processo de trabalho, normatizar, expedir manuais, recrutar e capacitar pessoal com essa finalidade, tendo em vista a escassez de quadros técnicos qualificados para essa atividade. O mesmo se aplica à fiscalização de concursos públicos que acontece de forma episódica, sendo necessário normatizar o assunto. Quanto ao prazo para apreciação de medidas cautelares, aplicam-se as medidas propostas no item anterior. | Complexas | 4. Até dezembro/2017 | NC56 | SERVIÇOS DE TI - Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | Apesar da iniciativa se tratar de normativo, o item guarda correlação com meio eletrônico/sistema informatizado, portanto relaciona-se com necessidade de solução de TI
QATC-12 | INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO | 12.1 | Marco Legal da unidade de informações estratégicas | 12.1.3 c | Assegura que os dados sejam manuseados de acordo com a legislação nacional de proteção de dados pessoais e a privacidade, em especial o disposto no art. 5º, inc. X e XXXIII, da Constituição Federal e no art. 31, caput e § 2º, da Lei Federal nº 12.527/2011. | Vitor Gobato | NA | 0 | Inexistência de política de segurança de informação que trate da proteção dos dados pessoais e a privacidade, bem como mecanismos que responsabilizem aquele que obtiver acesso e uso indevido dessas informações. | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Elaborar e aprovar resolução específica normatizando o serviço de Informações Estratégicas do TCE-GO, assegurando que os dados sejam manuseados de acordo com a legislação nacional de proteção de dados pessoais e a privacidade, em especial o disposto no art. 5º, inc. X e XXXIII, da Constituição Federal e no art. 31, caput e § 2º, da Lei Federal nº 12.527/2011. | Medianas | 2. Até Novembro/2016 | NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Implantação da Gestão de Segurança da Informação | Apesar da iniciativa do item estar sob responsabilidade outra área relaciona-se com necessidade de solução de TI
QATC-12 | INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO | 12.2 | Infraestrutura da unidade de informações estratégicas | 12.2.3 c | Garante à unidade de informação estratégica a infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação protegida e com acesso restrito aos profissionais lotados na unidade. | Gerência de TI | NA | 0 | A TI não possui solução para atender essa necessidade. | 1. Solução de TI | Infraestrutura de TI protegida e com acesso restrito aos profissionais lotados no Serviço de Informações Estratégicas | Medianas | 2. Até Novembro/2016 | NC09 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris | Verificar se a iniciativa pode contemplar necessidade especifíca da unidade
QATC-12 | INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO | 12.3 | Competências da unidade de informações estratégicas | 12.3.5 e | Adoção de medidas de segurança internas que visem à prevenção, detecção, obstrução e a neutralização de ações adversas de qualquer natureza que ameacem a tramitação, segurança e salvaguarda dos dados e conhecimentos, das pessoas, dos materiais, e das áreas e instalações de interesse das Unidades de Informações Estratégicas. | Vitor Gobato | NA | 0 | Atende parcialmente. Evidências: Inciso V do Art. 9º da Resolução Normativa nº 007/2015: Art. 9º Compete ao Serviço de Informações Estratégicas, além daquelas previstas no art. 4º, inc. II, desta Resolução: V - adotar medidas de segurança internas que visem à prevenção, detecção, obstrução e a neutralização de ações adversas de qualquer natureza que ameacem a tramitação, segurança e salvaguarda dos dados e conhecimentos, das pessoas, dos materiais, e das áreas e instalações de interesse da unidade de informações estratégicas; | 7. Aquisição de equipamentos/estrutura física |  |  | 4. Até dezembro/2017 | NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Implantação da Gestão de Segurança da Informação
QATC-12 | INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO | 12.3 | Competências da unidade de informações estratégicas | 12.3.6 f | Proposição de medidas de segurança institucional visando a garantir a segurança, o sigilo e a proteção dos dados e conhecimentos produzidos; | Vitor Gobato | NA | 0 | Atende parcialmente. Evidências: Inciso VI do Art. 9º da Resolução Normativa nº 007/2015: Art. 9º Compete ao Serviço de Informações Estratégicas, além daquelas previstas no art. 4º, inc. II, desta Resolução: VI - propor medidas de segurança institucional visando a garantir a segurança, o sigilo e a proteção dos dados e conhecimentos produzidos; | 4. Expedição de ato normativo interno (Portaria, Ordem de Serviço, Manual e afins) |  |  |  | NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI - Implantação da Gestão de Segurança da Informação | Apesar da iniciativa do item estar sob responsabilidade outra área relaciona-se com necessidade de solução de TI
QATC-12 | INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO | 12.3 | Competências da unidade de informações estratégicas | 12.3.7 g | Solicitação de informações estratégicas a órgãos e entidades que atuem nas áreas de fiscalização, investigação e inteligência; | Vitor Gobato | A | 1 | Evidências: Emails trocados com outras unidades de informações estratégicas da Rede INFOCONTAS. Foram solicitadas e obtidas informações de outros órgãos por meio da Rede INFOCONTAS. As informações são sigilosas e por esta razão não podem ser disponibilizadas. |  |  |  |  | NC40 | SERVIÇOS DE TI - Viabilização do intercâmbio de informações de interesse com outros orgãos da Administração Pública
QATC-13 | ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES | 13.2 | Processos de acompanhamento da aplicação de multas, imputação de débitos, determinações e recomendações | 13.2.1 a | Possui mecanismos informatizados de acompanhamento das decisões. | Valeska Cunha | NA | 0 | Sistema Informatizado implantado - Controle das Deliberações - Não atende ao critério definido. Não foram apresentadas evidências suficientes. | 1. Solução de TI | Embora haja um sistema informatizado implantado é previso uma reavaliação desse sistema para um melhor atendimento desta dimensão (aperfeiçoar o processo de monitoramento das deliberações) | Simples | 1. Até junho/2016 | NC06 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões
QATC-13 | ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES | 13.2 | Processos de acompanhamento da aplicação de multas, imputação de débitos, determinações e recomendações | 13.2..2 b | Emite relatórios gerenciais sobre o acompanhamento das decisões | Valeska Cunha | NA | 0 | Os relatórios gerados pelo sistema informatizado - Controle das Deliberações. Observações: Os relatórios gerenciais expedidos referem-se apenas a decisões relativas a aplicação de multa/sanção e imputação de débito. Iniciativas estão sendo implementadas no exercício de 2015 a partir das diretrizes estratégicas definidas pela atual gestão para aperfeiçoar o processo de monitoramento das deliberações do TCE-GO. | 1. Solução de TI | Melhorias nos relatórios gerenciais expedidos pelos sistema informatizado visando a atender de forma satisfatória a todos os processos de acompanhamento das decisões que resultaram em deliberações. | Simples | 1. Até junho/2016 | NC06 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões
QATC-13 | ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES | 13.2 | Processos de acompanhamento da aplicação de multas, imputação de débitos, determinações e recomendações | 13.2.3 c | Divulga relatórios sobre o acompanhamento das decisões | Valeska Cunha | NA | 0 |  | 1. Solução de TI | Implementação de relatório que aborda o acompanhamento das decisões visando a sua divulgação | Simples | 1. Até junho/2016 | NC06 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões
QATC-15 | DESENVOLVIMENTO LOCAL | 15.1 | Marco legal | 15.1.3 c | Regulamenta e divulga regras e prazos para o envio de documentos e informações pelos jurisdicionados relativos ao cumprimento da Lei Complementar 123/2006, preferencialmente por meio eletrônico, de forma a possibilitar o controle externo concomitante sobre as contratações públicas. | Adriana Moraes | NA | 0 |  | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Definir que informações relativas ao tema devem ser enviadas ao TCE, sistematicamente, expedir resolução, desenvolver sistema para recepção das informações, divulgar ferramenta, treinar jurisdicionados | Medianas | 2. Até Novembro/2016 | NC02 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilização de solução para fiscalização de licitações e contratos | Apesar da iniciativa se tratar de normativo, o item guarda correlação com meio eletrônico/sistema informatizado, portanto relaciona-se com necessidade de solução de TI
QATC-16 | ORDEM NO PAGAMENTO PÚBLICO | 15.1 | Marco legal | 16.1.4 d | Regulamenta e divulga prazos e regras para o envio de documentos e informações pelos jurisdicionados, comprobatórios do cumprimento da ordem cronológica nos pagamentos, preferencialmente por meio eletrônico. | Pedro Bastos | NA | 0 | Não há qualquer normativa emitida pelo TCE-GO dessa obrigatoriedade. | 3. Alteração Regimental ou Aprovação de Resolução | Editar e Aprovar resolução que normatize a obrigatoriedade do quesito | Complexas | 3. Até julho/2017 | NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | Apesar da iniciativa se tratar de normativo, o item guarda correlação com meio eletrônico/sistema informatizado, portanto relaciona-se com necessidade de solução de TI
QATC-16 | ORDEM NO PAGAMENTO PÚBLICO | 15.1 | Marco legal | 16.2.6 f | Produz, a partir das informações recebidas e das análises realizadas, indicadores de resultado acerca do cumprimento do disposto no art. 5º da Lei 8.666/93, dando ampla divulgação e transparência . | Cláudio Márcio | NA | 0 | Não há sistemática ou qualquer normativa/convênio nesse sentido. | 1. Solução de TI | 1- Implantar um sistema ou firmar termo de cooperação para acesso às informações que possibilitem o acompanhamento dos pagamentos e o cumprimento da ordem cronólica dos mesmos 2- após a implantação do sistema, avaliar o cumprimento da ordem cronólgica de pagamento, emitindo relatórios períodicos sobre o tema. | Complexas | 4. Até dezembro/2017 | NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público
QATC-26 | COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA, COM OS CIDADÃOS E COM AS ORGANIZAÇÕES DA DA SOCIEDADE CIVIL | 26.2 | Comunicação com os cidadãos e as organizações da sociedade civil | 26.2.2 b | Incentiva os cidadãos a participar do processo de fiscalização oferecendo mecanismos para a apresentação e acompanhamento de denúncias (inclusive por meio de canais on-line, sempre que apropriado). | Antônio Gomes e Alexandre Alfaix | NA | 0 | Para a apresentação de denúncias é disponilizado link específico da Ouvidoria na página do Tribunal. http://www.tce.go.gov.br/Ouvidoria | 4. Expedição de ato normativo interno (Portaria, Ordem de Serviço, Manual e afins) | Existem projetos estratégicos da ASCOM que poderão ajudar a atender este critério. Todos estão descritos no Plano Diretor do TCE 2015 (letras M, N e O) e muitos deles já foram encaminhados à Presidência para deliberação. Demanda também capacitação, solução de TI e revisão de processos de trabalho. | Medianas | 2. Até Novembro/2016 | NC32 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades
QATC-26 | COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA, COM OS CIDADÃOS E COM AS ORGANIZAÇÕES DA DA SOCIEDADE CIVIL | 26.2 | Comunicação com os cidadãos e as organizações da sociedade civil | 26.2.3 c | Faz uso adequado das mídias on-line (página da rede institucional, boletins por email, redes sociais etc) | Antônio Gomes e Alexandre Alfaix | NA | 0 | No ano de 2015 foram aprovados projetos estratégicos (iniciativas) no sentido de ampliar o uso de redes sociais. Embora existam iniciativas em andamento ainda não foram concluídas/implementadas. http://tcenet.tce.go.gov.br/Downloads/Arquivos/002517/PLANO%20ANUAL%202015.pdf 2015-N - Implementar programa de comunicação com foco no estímulo ao controle social. 2015-O - Realizar ações de comunicação promovendo a função de Ouvidoria do Tribunal. | 4. Expedição de ato normativo interno (Portaria, Ordem de Serviço, Manual e afins) | Existem projetos estratégicos da ASCOM que poderão ajudar a atender este critério. Todos estão descritos no Plano Diretor do TCE 2015 (letras M, N e O) e muitos deles já foram encaminhados à Presidência para deliberação. Demanda também capacitação, solução de TI e revisão de processos de trabalho. | Medianas | 2. Até Novembro/2016 | NC27 | SERVIÇOS DE TI - Viabilização da inserção do TCE-GO em Redes Sociais
QATC-26 | COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA, COM OS CIDADÃOS E COM AS ORGANIZAÇÕES DA DA SOCIEDADE CIVIL | 26.4 | Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet | 26.4.3 c | Instituiu espaço de destaque na página inicial do sítio para inserção das últimas decisões ou criou link, denominado ‘Decisões do TC’, remetendo à totalidade dos julgamentos; | Antônio Gomes e Alexandre Alfaix | NA | 0 | É possível acessar as últimas decisões por meio das pautas das sessões já realizadas cujo link está em destaque na página inicial. http://www.tce.go.gov.br/ http://www.tce.go.gov.br/Pauta?data=2015-10-06 Entertanto, não há destaque específico para as últimas decisões. | 1. Solução de TI | Para o atendimento do referido item serão necessárias alterações na seção TCE JURIS, que passará a se chamar DECISÕES DO TCE ou CONSULTA DE DECISÕES, com link na página inicial. O TCE Juris deverá ser simplificado, possibilitando a consulta por data, por assunto, por número do processo, por órgão de origem e por interessado. | Medianas | 1. Até junho/2016 | NC09 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
QATC-26 | COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA, COM OS CIDADÃOS E COM AS ORGANIZAÇÕES DA DA SOCIEDADE CIVIL | 26.4 | Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet | 26.4.4 d | Incluiu, nas publicações das ementas ou acórdãos no site, links para os respectivos processos, contendo, no mínimo, o voto condutor da decisão, o parecer ministerial e o relatório técnico; | Antônio Gomes e Alexandre Alfaix | NA | 0 | Apenas o relatório técnico não é publicado. http://www.tce.go.gov.br/ConsultaProcesso?proc=277517 | 5. Revisão de processos de trabalho. | É necessário estabelecer com a TI rotinas, ferrramentas e procedimentos que permitam atender a iniciativa. Também é necessário que a alta direção concorde com a liberação do conteúdo dos relatórios técnicos. | Medianas | 1. Até junho/2016 | NC09 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
QATC-26 | COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA, COM OS CIDADÃOS E COM AS ORGANIZAÇÕES DA DA SOCIEDADE CIVIL | 26.4 | Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet | 26.4.6 f | Possui mecanismos de aferição da divulgação das suas decisões na página da Internet. | Antônio Gomes e Alexandre Alfaix | NA | 0 |  | 5. Revisão de processos de trabalho. | É necessário estabelecer com a TI rotinas, ferrramentas e procedimentos que permitam atender a iniciativa. | Complexas | 3. Até julho/2017 | NC09 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Sustentação e evolução do sistema TCE-Juris
QATC-26 | COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA, COM OS CIDADÃOS E COM AS ORGANIZAÇÕES DA DA SOCIEDADE CIVIL | 26.4 | Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet | 26.4.7 g | Transmite ao vivo as sessões pela internet e/ou outros meios de comunicação e disponibiliza os respectivos arquivos em vídeo. | Antônio Gomes e Alexandre Alfaix | NA | 0 | Transmite ao vivo as sessões de Tribunal Pleno ( as sessões das Câmaras apenas o áudio), mas não disponibiliza os respectivos arquivos em vídeo. http://www.tce.go.gov.br/SessaoPlenaria/AoVivo | 1. Solução de TI | É necessário estabelecer com a TI rotinas, ferrramentas e procedimentos que permitam atender a iniciativa. Ver item 26.6.3.f, pois a adoção desta iniciativa está contemplada naquela. | Complexas | 2. Até Novembro/2016 | NC04 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário
Note on A6: QATC-4: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: quatro critérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido
Note on A13: QATC-4: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: quatro critérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido
Note on A14: QATC-4: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: quatro critérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido
Note on A15: QATC-4: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: quatro critérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido
Note on A16: QATC-4: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: quatro critérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido
Note on A22: QATC-7: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: trêscritérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido
Note on A23: QATC-7: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: trêscritérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido
Note on A28: QATC-10: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: os critérios “a”, “b”, “e”, “f” e “i” são cumpridos Pontuação = 2: cinco dos critérios acima são cumpridos Pontuação = 1: três dos critérios acima é cumprido Pontuação = 0: apenas dois dos critérios acima são cumpridos
Note on A36: QATC-11: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: três critérios são cumpridos Pontuação = 2: dois dos critérios são cumpridos Pontuação = 1: um dos critérios é cumprido Pontuação = 0: nenhum dos critérios é cumprido
Note on A43: QATC-13: Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: os critérios “a”, “d”, “e” e dois critérios são cumpridos Pontuação = 2: três critérios são cumpridos Pontuação = 1: dois critérios são cumpridos Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido

## REVISÃO 2017-1 - PRIORIZAÇÃO
ID Nec | Categoria | Necessidade de TI | ID Ação | Descrição da Ação | Responsável | Tipo de ação | TIPO | Status | PRIORIDADE - PLANO DIRETOR | PRIORIDADE | Alinhamento PDs | VALOR ESTIMADO | Mês inicial | Mês Final | Equipe | Form. Execução | OBSERVAÇÃO | G1 | G2 | G3
NC62 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover suporte tecnológico às demandas de novos canais de comunicação, tratamento e exibição de vídeos, TV corporativa | A62.01 | Prover suporte tecnológico às demandas de tratamento e exibição de vídeos e TV corporativa da ASSCOM | SERV-SISTEMAS | 2017-3 | AQUISIÇÃO - EM ANDAMENTO | Concluído | 1-Curto prazo | 45 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/ASSCOM/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 2 | 500000 | 2017-01-01 | 2017-06-01 |  | Contratação gerida pela ASS-COM |  | A62.01 - Prover suporte tecnológico às | -361 | -210
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.05 | Criar portal da Ouvidoria | SERV-SISTEMAS | 2017-2 | PROJETO-ENCCLA | Concluído | 2-Médio prazo | 48 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/OUVIDORIA/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 1 |  | 2017-05-01 | 2017-07-01 | Felipe, Carlos e Amauri |  | Requisito tratado nas atividade de comitê do ENCCLA. | A31.05 - Criar portal da Ouvidoria | -241 | -180
NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | A60.03 | Reformular portal da Transparência | SERV-SISTEMAS | 2017-2 | PROJETO-ENCCLA | Concluído | 1-Curto prazo | 44 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/OUVIDORIA/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 7 |  | 2017-05-01 | 2017-07-01 | Felipe, Carlos e Amauri |  | Requisito tratado nas atividade de comitê do ENCCLA. Porém ainda restarão melhorias a serem realizadas como: Acessibilidade na totalidade do portal, portal de dados abertos com informações recebidas dos jurisdicionados, que poderá ser tratada no portal dos jurisdicionados | A60.03 - Reformular portal da Transparê | -241 | -180
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.06 | Desenvolver portal do Controle Interno | SERV-SISTEMAS | 2017-4 | PROJETO-PORTAL | Concluído | 1-Curto prazo | 42 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/CI/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 3 |  | 2017-05-01 | 2017-07-01 | Felipe, Carlos e Amauri |  | está nas atividades do ENCCLA? | A31.06 - Desenvolver portal do Controle | -241 | -180
NC32 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades | A32.01 | Desenvolver portal de comunicação de irregularidades | SERV-SISTEMAS | 2017-2 | PROJETO-ENCCLA | Concluído | 1-Curto prazo | 43 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/CI/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 3 |  | 2017-05-01 | 2017-07-01 | Felipe, Carlos e Amauri |  | Essa funcionalidade estaria dentro do portal do portal da Ouvidoria e SIC????? Se for será o prazo de comitê do ENCCLA | A32.01 - Desenvolver portal de comunica | -241 | -180
NC58 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD) | A58.01 | Prover solução de gestão corporativa de riscos | GER-TI | Revisão 2017-1 - Ação reiterada | AQUISIÇÃO | Não Iniciado | 2-Médio prazo | 52 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/CI/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 6 | 2000000 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A58.01 - Prover solução de gestão corpo | 4 | 338
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.16 | Desenvolver sistemática de quantificação e registro do volume de recursos fiscalizados e dos benefícios das ações de controle externo | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | PROJETO-GEDOC | Em andamento | 3-Longo prazo | 59 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 00 – PLANO DIRETOR AÇÃO 03 | 1000000 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Cássio, Ederlan |  | depende da área de negócio | A56.16 - Desenvolver sistemática de qua | 63 | 185
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.04 | Criar portal do Jurisdicionado | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | PROJETO-PORTAL JURISDICIONADO | Em andamento | 2-Médio prazo | 47 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 00 – PLANO DIRETOR AÇÃO 8 |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Felipe |  | A Secretaria de Controle Externo deve apoiar na definição dos requisitos. | A31.04 - Criar portal do Jurisdicionado | 216 | 308
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.03 | Desenvolver agenda de cumprimento de obrigações do jurisdicionado para controle social | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | PROJETO-PORTAL JURISDICIONADO | Em andamento | 3-Longo prazo | 56 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 00 – PLANO DIRETOR AÇÃO 8 |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Felipe, Carlos e Amauri |  | Ação ligada ao portal do jurisdicionado | A31.03 - Desenvolver agenda de cumprime | 216 | 308
NC61 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | A61.01 | Desenvolver solução para fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | SOLUÇÃO-EXISTENTE (INFORMA) | Em andamento | 3-Longo prazo | 61 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 00 – PLANO DIRETOR AÇÃO XX |  | 2018-01-01 | 2018-07-01 | Equipe Cast Externa |  | Verificar no plano diretor se há esta demanda e o prazo definido de lá | A61.01 - Desenvolver solução para fisca | 4 | 185
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.02 | Prover suporte para análise de dados de obras públicas (extraído do GEOOBRAS) | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | MANUTENÇÃO/EVOLUÇÃO | Em andamento | 1-Curto prazo | 41 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 02 – PLANO DIRETOR AÇÃO 13 |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | Equipe Cast Externa | Contratação serviço BI | Depende da aquisição de ferramenta de BI | A26.02 - Prover suporte para análise d | -88 | -88
NC01 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | A01.04 | Prover solução para análise de contas de gestores e do Governador | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação revisada | PROJETO-NOVA CONTABILIDADE | Em andamento | 2-Médio prazo | 46 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 05 – PLANO DIRETOR AÇÃO 3 |  | 2017-09-01 | 2018-03-01 | Guilherme |  | Atividades de Levantamento de Requisitos complexa e deverá ocorrer após consolidar os dados da nova contabilidade junto à área de negócio para melhorar entendimento. Basear-se na planilha atual de apoio a esta atividade na área de negócio. Utilizar a ferramenta de BI para apoiar no desenvolvimento | A01.04 - Prover solução para análise de | -118 | 63
NC33 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | A33.01 | Desenvolver sistema para fiscalização de contratação de pessoal temporários | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação reiterada | SOLUÇÃO-EXISTENTE (INFORMA) | Em andamento | 2-Médio prazo | 49 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 06 – PLANO DIRETOR AÇÃO 10 |  | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Equipe Cast Externa | Contratação serviço BI | Sistema INFORMA atende a recepção e ferramenta de BI a análise de dados; Demanda Resolução e envolvimento da área de negócio | A33.01 - Desenvolver sistema para fisca | -118 | -57
NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | A60.02 | Conceber aplicativo móvel para efetivo canal de comunicação com a sociedade, disponibilizando informações transparentes da gestão pública | SERV-SISTEMAS | 2017-4 | PROJETO-APLICATIVO MÓVEL | Concluído | 3-Longo prazo | 60 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 06 – PLANO DIRETOR AÇÃO 10 |  | 2017-09-01 | 2018-03-01 | Equipe Cast Externa | Equipe externa CAST |  | A60.02 - Conceber aplicativo móvel para | -118 | 63
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.04 | Prover suporte para Análise de dados no Sistema INFORMA e construção de trilhas de auditoria úteis para a fiscalização tempestiva e concomitante dos processos licitatórios do Estado de Goiás | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | AQUISIÇÃO - PROJETO BI | Em andamento | 3-Longo prazo | 55 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A– 02 – PLANO DIRETOR AÇÃO 16 | 1000000 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | Equipe Cast Externa | Contratação serviço BI | Depende da aquisição de ferramenta de BI | A26.04 - Prover suporte para Análise de | -88 | -88
NC06 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões | A06.02 | Desenvolver sistema para monitoramento de decisões | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação revisada | PROJETO-MONITORAMENTO DECISÕES | Não Iniciado | 3-Longo prazo | 53 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 1 |  | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Cássio |  | Depende da implantação do sistema de Gestão Documental | A06.02 - Desenvolver sistema para monit | 63 | 185
NC07 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | A07.02 | Desenvolver sistema para consolidação de normas e jurisprudência | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação revisada | PROJETO-JURISPRUDÊNCIA | Não Iniciado | 3-Longo prazo | 54 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 12 |  | 2018-04-01 | 2018-09-01 | Vinicius |  | Comitê presidido pela Aud. Dra Heloísa espera entrega em evento da ATRICON | A07.02 - Desenvolver sistema para conso | 94 | 247
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.15 | Evolução GNOI | SERV-SISTEMAS | 2017-4 | MANUTENÇÃO/EVOLUÇÃO | Concluído | 3-Longo prazo | 58 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 16 |  | 2017-05-01 | 2017-12-01 | Moises | OS Manutenção | Está entrando no projeto de manutenção, pois o projeto foi entregue. Bruno entregou uma versão e levantou novas demandas. | A56.15 - Evolução GNOI | -241 | -27
NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da implantação de processo eletrônico | A15.03 | Desenvolver projeto de implantação do processo eletrônico | SERV-SISTEMAS | 2017-4 | PROJETO-PROCESSO ELETRÔNICO | Concluído | 3-Longo prazo | 2 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 4 |  | 2017-05-01 | 2018-12-01 | Ederlan |  | A15.03 - PRJ01 - Gestão do processo Eletrônico | A15.03 - Desenvolver projeto de implant | -241 | 338
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.14 | Reestruturar a certificação do trânsito em julgado das decisões. | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | PROJETO-GEDOC | Não Iniciado | 3-Longo prazo | 57 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 4 |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Igor |  |  | A56.14 - Reestruturar a certificação d | 216 | 308
NC37 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | A37.01 | Desenvolver melhorias no sistema cadastro geral - GCAD | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação revisada | PROJETO-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | Não Iniciado | 2-Médio prazo | 50 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 7 |  | 2017-05-01 | 2018-12-01 | Cássio, Ederlan |  | Esta demanda é muito ligada ao desenvolvimento do processo eletronico que vai agregando melhorias neste processo. O prazo é longo por vai sendo agregada funcionalidade a medida que o processo eletrônico está sendo desenvolvido | A37.01 - Desenvolver melhorias no siste | -241 | 338
NC37 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | A37.02 | Atender a necessidade da SECGERAL: Implementar solução para Estrutura Organizacional do Estado | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | PROJETO-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | Não Iniciado | 2-Médio prazo | 51 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 7 |  | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Marla |  |  | A37.02 - Atender a necessidade da SECGE | -149 | -57
NC34 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística | A34.01 | Desenvolver sistema GED - Gestão Eletrônica de Documentos (Módulo de documentos TCE-DOCS) | SERV-SISTEMAS | Em dia | PROJETO-GEDOC | Em andamento | 3-Longo prazo | 3 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 8 |  | 2017-06-01 | 2018-02-01 | Equipe Cast Externa | Equipe externa CAST | A15.03 - PRJ02 - Gestão Documental | A34.01 - Desenvolver sistema GED - Gest | -210 | 35
NC22 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | A22.02 | Desenvolver sistema de monitoramento de tramitação de processos e produção de documentos | SERV-SISTEMAS | 2017-2 | PROJETO-PROCESSO ELETRÔNICO-MON. | Concluído | 2-Médio prazo | 1 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 9 |  | 2017-05-01 | 2017-09-01 | Marla |  | A22.02-PRJ01-Controle Processual | A22.02 - Desenvolver sistema de monitor | -241 | -118
NC04 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de modernização do sistema de Plenário | A04.02 | Desenvolver sistema de modernização no sistema Plenário Digital (Plenário Virtual) | SERV-SISTEMAS | 2017-3 | PROJETO-PLENARIO | Concluído |  | 62 |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Vinicius, Igor |  |  | A04.02 - Desenvolver sistema de moderni | 216 | 308
NC05 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares | A05.01 | Desenvolver sistema para gerenciamento de informações sobre gestores com contas julgadas irregulares | SERV-SISTEMAS | Prioridade Revista | PROJETO-CONTAS IRREG | Não Iniciado |  | 63 |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Felipe |  |  | A05.01 - Desenvolver sistema para geren | 216 | 308
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.02 | Realizar aquisição de ferramenta de acesso remoto estável | GER-TI | 0 | AQUISIÇÃO | Não Iniciado |  | 64 |  | 50000 | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  | Esta demanda está classificada como sistema, porém é aquisição. Com a diminuição das inspetorias externas deve avaliar a necessidade que ainda resta | A08.02 - Realizar aquisição de ferramen | 216 | 338
NC08 | INFRAESTRUTURA DE TI | Manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura de TI e da rede de comunicação | A08.12 | Contratação de Serviços de Manutenção de STORAGE (Armazenamento) | GER-TI | 0 | AQUISIÇÃO | Em andamento |  | 65 |  | 50000 | 2018-01-01 | 2018-07-01 |  |  |  | A08.12 - Contratação de Serviços de Man | 4 | 185
NC11 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração e execução de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | A11.02 | Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos de TI | GER-TI | 2017-4 | GESTÃO | Concluído |  | 4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-08-01 |  |  |  | A11.02 - Elaborar metodologia de gerenc | -361 | -149
NC12 | PESSOAL DE TI | Ampliação e valorização do quadro de servidores de TI. | A12.01 | Promover estudo sobre a necessidade de contratação de pessoal efetivo para a área de TI | GER-TI | 0 | GESTÃO | Não Iniciado |  | 66 |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A12.01 - Promover estudo sobre a necess | -361 | 338
NC13 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema GPRO | A13.04 | Desenvolver projeto de evolução do sistema GPRO | SERV-SISTEMAS | 2017-3 | PROJETO-PROCESSO ELETRÔNICO | Concluído |  | 5 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 | Ederlan, Moises | OS Manutenção | A56.01-PRJ02 - Manutenções de Sistemas | A13.04 - Desenvolver projeto de evoluçã | -241 | -210
NC14 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da governança de TI | A14.01 | Avaliar a governança de TI do TCE | GER-TI | 0 | CONSULTORIA | Não Iniciado |  | 67 |  | 50000 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A14.01 - Avaliar a governança de TI do | 4 | 338
NC14 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da governança de TI | A14.02 | Promover o mapeamento de processos de TI baseado no framework COBIT 5 | GER-TI | Em dia | GESTÃO | Em andamento |  | 6 |  |  | 2018-01-01 | 2018-07-01 |  |  |  | A14.02 - Promover o mapeamento de proce | 4 | 185
NC14 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da governança de TI | A14.03 | Implantar processos de governança mapeados | GER-TI | Em dia | GESTÃO | Em andamento |  | 7 |  |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A14.03 - Implantar processos de governa | 216 | 338
NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da implantação de processo eletrônico | A15.01 | Elaborar projeto de implantação do processo eletrônico | GER-TI | 2017-2 | PROJETO-PROCESSO ELETRÔNICO | Concluído |  | 8 |  |  | 2017-01-01 | 2017-05-01 |  |  | Ver linha 3 | A15.01 - Elaborar projeto de implantaçã | -361 | -241
NC15 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da implantação de processo eletrônico | A15.02 | Aprovar projeto de implantação do processo eletrônico | PRESIDENCIA | 2017-2 | PROJETO-PROCESSO ELETRÔNICO | Concluído |  | 9 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  | Ver linha 3 | A15.02 - Aprovar projeto de implantação | -241 | -210
NC17 | INFRAESTRUTURA DE TI | Modernização do parque tecnológico | A17.03 | Realizar aquisição de scanners | SERV-SUPORTE | 2017-3 | AQUISIÇÃO-SCANNERS | Concluído |  | 10 |  | 500000 | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  |  | A17.03 - Realizar aquisição de scanners | -241 | -149
NC17 | INFRAESTRUTURA DE TI | Modernização do parque tecnológico | A17.04 | Realizar aquisição de Dispositivos Móveis (Notebooks/Tablets/Smartphones) | GER-TI | 2017-4 | AQUISIÇÃO | Concluído |  | 68 |  | 500000 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A17.04 - Realizar aquisição de Disposit | 4 | 338
NC18 | SERVIÇOS DE TI | Capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral | A18.01 | Promover capacitação no uso de ferramentas de TI e de sistemas corporativos de TI do TCE para os servidores em geral | SERV-SUPORTE | Ação Continuada | GESTÃO | Em andamento |  | 11 |  |  | 2017-08-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A18.01 - Promover capacitação no uso de | -149 | 338
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.01 | Avaliar a segurança da informação do TCE | GER-TI | 0 | CONSULTORIA | Não Iniciado |  | 12 |  | 50000 | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  |  | A19.01 - Avaliar a segurança da informa | -149 | -27
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.02 | Revisar e implantar a Política Corporativa de Segurança da Informação | GER-TI | 0 | GESTÃO | Não Iniciado |  | 13 |  |  | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  |  | A19.02 - Revisar e implantar a Política | -149 | -27
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.03 | Constituir grupo de trabalho de Segurança da Informação | GER-TI | 0 | GESTÃO | Não Iniciado |  | 14 |  |  | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  |  | A19.03 - Constituir grupo de trabalho d | -149 | -27
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.04 | Elaborar e implantar normas complementares à Política de Segurança da Informação, no tocante a: classificação e tratamento da informação, monitoramento e controle de recursos tecnológicos, acesso lógico, acesso físico, correio eletrônico corporativo, uso da rede, uso de certificado digital, gestão de ativos, internet, incidentes de segurança, tratamento de desastres, backup, etc. | GER-TI | 0 | GESTÃO | Não Iniciado |  | 15 |  |  | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  |  | A19.04 - Elaborar e implantar normas co | -149 | -27
NC19 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação da Gestão de Segurança da Informação | A19.07 | Realizar ações de conscientização (workshops) sobre Segurança da Informação no TCE-GO. | GER-TI | Prioridade Revista | GESTÃO | Não Iniciado |  | 69 |  |  | 2017-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  | A19.07 - Realizar ações de conscientiza | -149 | 216
NC20 | PESSOAL DE TI | Capacitação dos servidores de TI | A20.01 | Executar plano de Capacitação dos servidores de TI | GER-TI | Ação Continuada | GESTÃO | Em andamento |  | 16 |  |  | 2017-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A20.01 - Executar plano de Capacitação | -210 | 338
NC21 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Implantação do novo sistema para atender ao artigo 30 da CE. | A21.04 | Desenvolver módulo de relatório do artigo 30 (novo) | SERV-SISTEMAS | 2017-2 | PROJETO-ARTIGO30 | Concluído |  | 17 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 | Vinicius |  | Implantado e finalizando módulo de relatórios | A21.04 - Desenvolver módulo de relatóri | -241 | -210
NC23 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Adequação dos sistemas do TCE-GO para viabilizar que os Conselheiros substitutos relatem processos | A23.01 | Desenvolver a adequação necessária nos sistemas para que conselheiros substitutos relatem processos | SERV-SISTEMAS | 2017-3 | PROJETO-PLENARIO | Concluído |  | 70 |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Ederlan, Vinicius |  | Quando a Administração deseja implementar esta funcionalidade? O módulo de gestão documental já deve prever este requisito? | A23.01 - Desenvolver a adequação necess | 216 | 308
NC24 | INFRAESTRUTURA DE TI | Sustentação da infraestrutura de TI da nova sede | A24.04 | Realizar a adequação da infraestrutura do datacenter NOVA SEDE | GER-TI | 2017-4 | AQUISIÇÃO | Concluído |  | 18 |  | 0 | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A24.04 - Realizar a adequação da infrae | -361 | 338
NC25 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de gestão educacional corporativa | A25.01 | Desenvolver sistema de gestão educacional corporativa | SERV-SISTEMAS | 0 | CONVENIO | Não Iniciado |  | 71 |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | Previsto realizar convênio com outras escolas de contas. Quando iniciar???? Verificar se isto está contemplado no plano diretor do ILB | A25.01 - Desenvolver sistema de gestão | 4 | 338
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.03 | Contratar/Desenvolver com equipe interna implementação de painéis de controle e relatórios nos universos de dados disponíveis | SERV-SISTEMAS | 2017-3 | AQUISIÇÃO - PROJETO BI | Concluído |  | 72 |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | Equipe Cast Externa | Contratação serviço BI | Levantar os universos de dados que demandam de painéis. Realizar com contratação de serviços de BI. GRAD, Artigo 30, Categorias do Contex e INFORMA | A26.03 - Contratar/Desenvolver com equi | 4 | 94
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.05 | Promover soluções que utilizem dados eletrônicos da Administração Estadual como instrumentos de controle social | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | AQUISIÇÃO - PROJETO BI | Em andamento | [9 empty] | A26.05 - Promover soluções que utilizem
NC26 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | A26.06 | Viabilizar ferramenta para pesquisa de dados no diário oficial. | SERV-SISTEMAS | Revisão 2017-1 - Ação Nova | AQUISIÇÃO - PROJETO BI | Não Iniciado |  | 73 |  | 1500000 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Vincius |  | Aquisição do Oracle Big Data. Implementar o repositório de documentos do universo de dados documentais do TCE. Jurisprudência, Documentos do GPRO, Legislações, futura gestão documental. O Plano é fazer um módulo dinâmico de estruturação e pesquisa dos documentos | A26.06 - Viabilizar ferramenta para pes | -88 | -27
NC28 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de divulgação na internet de ações e atividades de controle externo | A28.01 | Desenvolver projeto de divulgação de ações e atividades de controle externo na internet | SERV-SISTEMAS | 0 | PROJETO-PORTAL | Em andamento |  | 74 |  |  | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Felipe, Carlos e Amauri |  | Portal do jurisdicionado atende? | A28.01 - Desenvolver projeto de divulga | -149 | -57
NC29 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Modernização dos sistemas corporativos com foco em acessibilidade | A29.01 | Realizar manutenção dos sistemas existentes para acessibilidade | SERV-SISTEMAS | 0 | CONSULTORIA | Em andamento |  | 75 |  | 50000 | 2018-01-01 | 2018-05-01 | Jadson, |  | Requisito relacionado a reestruturação do site institucional do TCE-GO. AS novas funcionalidades de site e portal já estão sendo implementadas com acessibilidade | A29.01 - Realizar manutenção dos sistem | 4 | 124
NC30 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da regulamentação e implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | A30.01 | Realizar a implantação do sistema de auditoria de folha de pagamento - GAFP | PRESIDENCIA | Prioridade Revista | SOLUÇÃO-EXISTENTE (CONTEX) | Em andamento |  | 76 |  |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  | Ver se esta atividade está no plano diretor do Controle Externo. Demanda regulamentação | A30.01 - Realizar a implantação do sist | 216 | 338
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.02 | Desenvolver projeto de melhorias dos serviços do portal institucional | SERV-SISTEMAS | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 19 |  |  | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Requisito que será tratado na reestruturação do site institucional | A31.02 - Desenvolver projeto de melhori | 4 | 124
NC31 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | A31.07 | Desenvolver portal da Diretoria de Planejamento | SERV-SISTEMAS | 2017-3 | PROJETO-PORTAL | Concluído |  | 77 |  |  | 2017-09-01 | 2017-12-01 |  |  | A diretoria de planejamento já possui um portal. Seria evolução? Já está atendida? Estamso trabalhando em uma estrutura de análise de dados relacionada ao portal SGP. Com isso demanda atendida? | A31.07 - Desenvolver portal da Diretori | -118 | -27
NC35 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019 | A35.01 | Elaborar o PDTI 2018-2019 | GER-TI | 0 | GESTÃO | Não Iniciado |  | 78 |  |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A35.01 - Elaborar o PDTI 2018-2019 | 216 | 338
NC35 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Elaboração de instrumento de planejamento de TI 2018-2019 | A35.02 | Aprovar o PDTI 2018-2019 | PRESIDENCIA | 0 | GESTÃO | Não Iniciado |  | 79 |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A35.02 - Aprovar o PDTI 2018-2019 | 338 | 338
NC36 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Modernização do Portal de Gestão de Pessoas | A36.01 | Auxiliar na gestão novo portal de gestão de pessoas | SERV-SISTEMAS | 2017-3 | AQUISIÇÃO-APOIO TÉCNICO DE TI | Concluído |  | 80 |  | 300000 | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  | Aquisição externa. O apoio poderia entrar na ordem de serviço de infraestrutura, que é uma atividade operacional |  | A36.01 - Auxiliar na gestão novo portal | -361 | -27
NC41 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de divulgação na internet de ações, atividades e normas internas de gestão documental | A41.01 | Desenvolver portal de divulgação da gestão documental e arquivística | SERV-SISTEMAS | 0 | PROJETO-GEDOC | Em andamento |  | 81 |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | Projeto de gestão documental???? | A41.01 - Desenvolver portal de divulgaç | 4 | 338
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.01 | Realizar aquisição de Corel Draw / Photopaint | GER-TI | 2017-3 | AQUISIÇÃO - EM ANDAMENTO | Concluído |  | 20 |  | 0 | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  |  | A42.01 - Realizar aquisição de Corel Dr | -241 | -149
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.02 | Realizar aquisição de Autodesk Autocad | GER-TI | 2017-3 | AQUISIÇÃO - EM ANDAMENTO | Concluído |  | 21 |  | 100000 | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  |  | A42.02 - Realizar aquisição de Autodesk | -241 | -149
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.03 | Realizar aquisição de Adobe PhotoShop | GER-TI | 2017-3 | AQUISIÇÃO - EM ANDAMENTO | Concluído |  | 22 |  | 0 | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  |  | A42.03 - Realizar aquisição de Adobe Ph | -241 | -149
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.04 | Realizar aquisição de Adobe Acrobat Pro | GER-TI | 2017-3 | AQUISIÇÃO - EM ANDAMENTO | Concluído |  | 23 |  | 0 | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  |  | A42.04 - Realizar aquisição de Adobe Ac | -241 | -149
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.05 | Realizar aquisição de Adobe InDesign | GER-TI | 2017-3 | AQUISIÇÃO - EM ANDAMENTO | Concluído |  | 24 |  | 0 | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  |  | A42.05 - Realizar aquisição de Adobe In | -241 | -149
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.06 | Realizar atualização do Pacote Microsoft Office | GER-TI | 2017-4 | AQUISIÇÃO | Concluído |  | 25 |  | 500000 | 2017-08-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A42.06 - Realizar atualização do Pacote | -149 | 338
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.07 | Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Processos Bizagi | GER-TI | 0 | AQUISIÇÃO | Não Iniciado |  | 82 |  | 1000000 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | Devemos avaliar se Bizaggi seria interessante. Melhor avaliar ferramentas, pois o próprio sharepoint possui um módulo de workflow que podemos utiliza-lo em nossas necessidades pontuais | A42.07 - Realizar aquisição de Sistema | 4 | 338
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.08 | Realizar aquisição de Sistema para Gerenciamento de Projetos (MS Project) | GER-TI | 0 | AQUISIÇÃO | Não Iniciado |  | 83 |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A42.08 - Realizar aquisição de Sistema | 4 | 338
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.09 | Realizar investimento em solução de BI | GER-TI | 2017-3 | AQUISIÇÃO - PROJETO BI | Concluído |  | 26 |  |  | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  |  | Fase de avaliação de ferramenta | A42.09 - Realizar investimento em soluç | -241 | -118
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.12 | Realizar aquisição de Software de digitalização de documento com OCR (Kodak Pro) | GER-TI | 2017-3 | AQUISIÇÃO-SCANNERS | Concluído |  | 27 |  | 0 | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  |  | A42.12 - Realizar aquisição de Software | -241 | -149
NC42 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aquisição de softwares aplicativos | A42.13 | Realizar aquisição de Software Antivírus | GER-TI | 0 | AQUISIÇÃO | Não Iniciado |  | 84 |  | 100000 | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A42.13 - Realizar aquisição de Software | 216 | 338
NC43 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem | A43.01 | Analisar viabilidade Soluções de armazenamento em nuvem | GER-TI | 0 | AQUISIÇÃO | Em andamento |  | 28 |  | 500000 | 2017-05-01 | 2017-12-01 |  |  |  | A43.01 - Analisar viabilidade Soluções | -241 | -27
NC43 | SERVIÇOS DE TI | Viabilização de utilização de soluções de armazenamento em nuvem | A43.02 | Realizar aquisição de solução de armazenamento em nuvem ( Google Apps for Work) | GER-TI | 0 | AQUISIÇÃO | Não Iniciado |  | 85 |  | 0 | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  |  | A43.02 - Realizar aquisição de solução | -361 | -27
NC44 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução para gestão de declarações de bens e rendas | A44.01 | Desenvolver sistema para gestão de declarações de bens e rendas | GER-TI | Revisão 2017-1 - Ação reiterada | SOLUÇÃO-EXISTENTE (INFORMA) | Em andamento |  | 86 |  |  | 2017-06-01 | 2018-01-01 |  |  | Estamos propondo utilizar o Contex para atender a esta demanda. Porém temos de evoluir o módulo de webservice para entregar esta demanda | A44.01 - Desenvolver sistema para gestã | -210 | 4
NC45 | SERVIÇOS DE TI | Definição de Padrões de TI (Arquitetura, Código, BD) e documentá-los (elaborar/revisar Manuais de Sistemas, Guias) | A45.03 | Priorizar e revisar/atualizar manuais de sistemas selecionados | SERV-SUPORTE | 2017-4 | GESTÃO | Concluído |  | 87 |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A45.03 - Priorizar e revisar/atualizar | -361 | 338
NC46 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sustentação e evolução do sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP | A46.01 | Auxiliar na gestão da manutenção no sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP | SERV-SISTEMAS | 2017-3 | AQUISIÇÃO-APOIO TÉCNICO DE TI | Concluído |  | 88 |  | 300000 | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  | Aquisição EXTERNA |  | A46.01 - Auxiliar na gestão da manutenç | -361 | -27
NC47 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolver solução para solicitação de diárias | A47.02 | Desenvolver sistema para solicitação de diárias | SERV-SISTEMAS | 2017-4 | PROJETO-DIÁRIAS | Concluído |  | 29 |  |  | 2017-05-01 | 2017-08-01 | Estagiarios do TCE |  |  | A47.02 - Desenvolver sistema para solic | -241 | -149
NC48 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | A48.01 | Desenvolver sistema para solicitação de diárias | GER-TI | Em dia | GESTÃO | Em andamento |  | 30 |  |  | 2018-01-01 | 2018-07-01 |  |  |  | A48.01 - Desenvolver sistema para solic | 4 | 185
NC48 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | A48.02 | Mapear e implantar processos | GER-TI | Em dia | GESTÃO | Em andamento |  | 31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A48.02 - Mapear e implantar processos | 216 | 338
NC48 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Implantação do Gerenciamento de Serviços de TI | A48.03 | Aprimorar o sistema help-desk considerando o modelo de central de serviços. | SERV-SUPORTE | 0 | MANUTENÇÃO/EVOLUÇÃO | Não Iniciado |  | 89 |  |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A48.03 - Aprimorar o sistema help-desk | 216 | 338
NC49 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Viabilização de solução de gerenciamento de processos organizacionais | A49.01 | Realizar detalhamento de necessidades de solução de gerenciamento de processos organizacionais | SERV-SISTEMAS | 0 | AQUISIÇÃO | Não Iniciado |  | 90 |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Equipe Cast Externa |  | Aquisição do Oracle BPM. | A49.01 - Realizar detalhamento de neces | 4 | 338
NC51 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Desenvolvimento de solução de portal corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização | A51.01 | Realizar aquisição de solução de Portal Corporativo e ferramentas de colaboração e de socialização (Liferay) | SERV-SISTEMAS | 0 | AQUISIÇÃO | Em andamento |  | 91 |  | 500000 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A51.01 - Realizar aquisição de solução | 4 | 338
NC54 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | A54.01 | Realizar implantação do sistema GRAC | SERV-SISTEMAS | 0 | PROJETO-GRAC | Não Iniciado |  | 92 |  |  | 2018-01-01 | 2018-10-01 |  |  | Ver no plano diretor da Secretaria de controle externo | A54.01 - Realizar implantação do sistem | 4 | 277
NC56 | SERVIÇOS DE TI | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | A56.01 | Garantir continuidade ao negócio através da manutenção e evolução de sistemas diversos | SERV-SISTEMAS | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 32 |  |  | 2017-05-01 | 2018-12-01 | Moises | OS Manutenção |  | A56.01 - Garantir continuidade ao negóc | -241 | 338
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.01 | Executar atividades de desenvolvimento gráfico e tratamentos de fotos para o Jornal Mural ACONTCE | SERV-SISTEMAS | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 33 |  |  | 2017-05-01 | 2018-12-01 | Jadson | OS Manutenção | atividade da ASS-COM e nosso apoio ocorre por meio da Ordem de Serviço de Manutenção | A57.01 - Executar atividades de desenvo | -241 | 338
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.02 | Efetuar processamento de carga de dados das DUEOF'S, manutenções em dados para consolidar fechamento mensal do Tesouro - sistema GORC | SERV-SISTEMAS | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 34 |  |  | 2017-05-01 | 2017-12-01 | Ederlan | OS Manutenção | Manutenções de sistemas paralisadas devido ao projeto de carga do CONTEX | A57.02 - Efetuar processamento de carga | -241 | -27
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.03 | Realizar atividadades de apoio técnico de AUDIOVISUAL em cursos, paletras, Sessões Plenárias e de Câmara, inclusive de transmissão (streaming) e gravação, quando for o caso. | SERV-SUPORTE | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 35 |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A57.03 - Realizar atividadades de apoio | -361 | 338
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.04 | Garantir continuidade ao negócio através da disponibilização de serviços de suporte técnico ao usuário (CENTRAL DE SERVIÇOS - HELPDESK) | SERV-SUPORTE | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 36 |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A57.04 - Garantir continuidade ao negóc | -361 | 338
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.05 | Gerenciar contratação de mão de obra de desenvolvimento de sistemas e sutentação tecnólogica | GER-TI | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 37 |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A57.05 - Gerenciar contratação de mão d | -361 | 338
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.06 | Gerenciar contratação de outsourcing de impressoras | SERV-SUPORTE | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 38 |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A57.06 - Gerenciar contratação de outso | -361 | 338
NC57 | GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI | Prover serviços de apoio técnico, realizar o gerenciamento de contratos, ativos e soluções de TI | A57.07 | Gerenciar outras contratações acessórias | SERV-SUPORTE | Ação Continuada | AÇÃO CONTÍNUA | Em andamento |  | 39 |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 |  |  |  | A57.07 - Gerenciar outras contratações | -361 | 338
NC59 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Prover solução para gestão de convênios (MMD) | A59.01 | Prover solução de gestão de convênios | SERV-SISTEMAS | 0 | CONVENIO | #N/A |  | 93 |  |  | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  |  | ???? | A59.01 - Prover solução de gestão de co | 247 | 308
NC60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | A60.01 | Aprimorar o portal de acesso a informação (SIC) | SERV-SISTEMAS | 2017-2 | PROJETO-ENCCLA | Concluído |  | 40 |  |  | 2017-05-01 | 2017-07-01 | Felipe, Carlos e Amauri |  | Requisito tratado nas atividade de comitê do ENCCLA. Porém ainda restarão melhorias a serem realizadas como: Acessibilidade na totalidade do portal, portal de dados abertos com informações recebidas dos jurisdicionados, que poderá ser tratada no portal dos jurisdicionados | A60.01 - Aprimorar o portal de acesso a | -241 | -180
10550000
Formulas:
G2 = [Mês inicial]-TODAY()
G3 = [Mês Final]-TODAY()

## AÇÕES SGP (hidden)
NC62 | Prover suporte tecnológico às demandas de novos canais de comunicação, tratamento e exibição de vídeos, TV corporativa | Prover suporte tecnológico às demandas de tratamento e exibição de vídeos e TV corporativa da ASSCOM | Em andamento | 1-Curto prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/ASSCOM/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 2 | A AÇÃO CORRETA É A AÇÃO 11 DO PLANO DA ASSCOM - RELACIONADA AO PRODUTO: TV INDOOR IMPLANTADA | 2017-01-30 | 2017-06-30 | ESTA É UMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO COM AQUISIÇÃO
NC31 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | Criar portal da Ouvidoria | Em andamento | 2-Médio prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/OUVIDORIA/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 1 |  | 2017-05-02 | 2017-06-30
NC32 | Prover canal de comunicação para que os servidores e cidadãos informem suspeitas de irregularidades | Desenvolver portal de comunicação de irregularidades | Em andamento | 1-Curto prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/CI/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 3 |  | 2017-06-01 | 2017-06-30
NC60 | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | Reformular portal da Transparência | Em andamento | 1-Curto prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/OUVIDORIA/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 7 | NESSE CASO, NÃO HÁ AÇÃO ESPECÍFICA NO PLANO DIRETOR, QUE TRATE SOMENTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENTANTO, ESTA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA ÀS AÇÕES 1 E 3 ( E NÃO 7) | 2017-05-02 | 2017-07-28
NC31 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | Desenvolver portal do Controle Interno | Em andamento | 1-Curto prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/CI/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 3 | ESTÁ CORRETA - CONSTA A SEGUINTE REDAÇÃO NA AÇÃO 3: "Implementar um canal de comunicação para que os, servidores informem suspeitas de irregularidades" - EM REUNIÃO, ESCLARECEMOS QUE O CANAL DE COMUNICAÇÃO SERIA UM PORTAL DO CONTROLE INTERNO, NOS MESMOS MOLDES DO PORTAL DA OUVIDORIA | 2017-06-01 | 2017-06-30
NC22 | Viabilizar solução de monitoramento de tramitação de autos processuais e produção de documentos | Desenvolver sistema de monitoramento de tramitação de processos e produção de documentos | Em andamento | 2-Médio prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 9 | ESTÁ CORRETA - CONSTA A SEGUINTE REDAÇÃO NA AÇÃO 9: "Implementar o Projeto de Redução de Estoque Processual" - ALÉM DE PAINÉIS DE CONTROLE ESPECÍFICOS PARA TRATAR OS ESTOQUES PROCESSUAIS, O PROJETO SE CONSOLIDA COM AÇÕES DE MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE PROCESSOS | 2017-03-01 | 2017-09-15
NC56 | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | Evolução GNOI | Em andamento | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 16 | ESTÁ CORRETA - As ações 15 e 16 da SEC-GERAL tratam do gerenciamento de atos normativos. O sistema GNOI (GERENCIAMENTO DE NORMATIVOS INTERNOS) trata exatamente dessas demandas. | 2018-04-09 | 2018-06-29
NC37 | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | Desenvolver melhorias no sistema cadastro geral - GCAD | Não Iniciado | 2-Médio prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 7 |  | 2018-08-06 | 2018-11-21
NC15 | Conclusão da implantação de processo eletrônico | Desenvolver projeto de implantação do processo eletrônico | Em andamento | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 4 | ESTÁ CORRETA - NÃO HÁ NO PLANO DIRETOR DA SEC-GERAL, UMA AÇÃO ESPECÍFICA QUE TRATE DE PROCESSO ELETRÔNICO. CONTUDO A AÇÃO 4 (QUE TRATA DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL) É DE FATO UM DOS ÚLTIMOS MÓDULOS ENTREGUES QUE COMPÕE O PROCESSO ELETRÔNICO. | 2017-01-30 | 2018-11-21
NC34 | Viabilizar solução de gestão documental e arquivística | Desenvolver sistema GED - Gestão Eletrônica de Documentos (Módulo de documentos TCE-DOCS) | Em andamento | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 8 | ESTÁ CORRETA - A SOLUÇÃO DE GED TRATARÁ TODAS AS DEMANDAS DA AÇÃO 8 DA SEC-GERAL: Implantar o Projeto de Gestão Documental . | 2017-07-03 | 2018-02-24 | ESTA É UMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO COM AQUISIÇÃO - SOLUÇÃO DE GED
NC37 | Aprimorar a solução de gestão dos cadastros de pessoa física, jurídica e Estrutura Organizacional do Estado | Atender a necessidade da SECGERAL: Implementar solução para Estrutura Organizacional do Estado | Não Iniciado | 2-Médio prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 7 |  | 2018-08-06 | 2018-11-21
NC31 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | Desenvolver agenda de cumprimento de obrigações do jurisdicionado para controle social | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 00 – PLANO DIRETOR AÇÃO 8 |  | 2018-08-01 | 2018-10-10
NC31 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | Criar portal do Jurisdicionado | Não Iniciado | 2-Médio prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 00 – PLANO DIRETOR AÇÃO 8 |  | 2018-08-01 | 2018-10-10
NC60 | Aprimoramento de serviços para atender quesitos de transparência propostos pela ENCCLA, bem como o cumprimento integral da LAI estadual e federal | Conceber aplicativo móvel para efetivo canal de comunicação com a sociedade, disponibilizando informações transparentes da gestão pública | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 06 – PLANO DIRETOR AÇÃO 10 | A AÇÃO CORRETÁ É DO PLANO DA OUVIDORIA - AÇÃO 10 | 2017-09-01 | 2018-03-25 | ESTA É UMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO POR EQUIPE EXTERNA - CAST (DATAS NÃO CONFIRMADAS)
NC33 | Desenvolvimento de solução para fiscalização de contratação de pessoal temporários | Desenvolver sistema para fiscalização de contratação de pessoal temporários | Não Iniciado | 2-Médio prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 06 – PLANO DIRETOR AÇÃO 10 |  | 2017-09-01 | 2017-11-08
NC01 | Viabilização de solução para atender à Nova Contabilidade do Setor Público | Prover solução para análise de contas de gestores e do Governador | Não Iniciado | 2-Médio prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 05 – PLANO DIRETOR AÇÃO 3 |  | 2017-05-01 | 2018-03-31
NC26 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | Prover suporte para Análise de dados no Sistema INFORMA e construção de trilhas de auditoria úteis para a fiscalização tempestiva e concomitante dos processos licitatórios do Estado de Goiás | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A– 02 – PLANO DIRETOR AÇÃO 16 |  | 2018-08-06 | 2018-10-10 | ESTA É UMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO COM AQUISIÇÃO - SOLUÇÃO DE BI
NC26 | Viabilizar a análise de dados e o cruzamento de informações. | Prover suporte para análise de dados de obras públicas (extraído do GEOOBRAS) | Não Iniciado | 1-Curto prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 02 – PLANO DIRETOR AÇÃO 13 |  | 2017-08-01 | 2017-11-08
NC61 | Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | Desenvolver solução para fiscalização e acompanhamento de concursos públicos | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 00 – PLANO DIRETOR AÇÃO XX | A AÇÃO CORRETÁ É AÇÃO 08 DO ANEXO A – 06 – PLANO DIRETOR UNIDADE: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - GERÊNCIA DE ATOS DE PESSOAL | 2017-05-01 | 2017-09-30
NC58 | Prover solução de gestão corporativa de riscos (MMD) | Prover solução de gestão corporativa de riscos | Não Iniciado | 2-Médio prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/CI/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 6 |  | 2018-08-06 | 2018-10-10 | ESTA É UMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO COM AQUISIÇÃO - SOLUÇÃO DE RISCOS
NC56 | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | Desenvolver sistemática de quantificação e registro do volume de recursos fiscalizados e dos benefícios das ações de controle externo | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 00 – PLANO DIRETOR AÇÃO 03 |  | 2018-01-01 | 2018-07-30
NC06 | Desenvolvimento de solução de aprimoramento do acompanhamento de decisões | Desenvolver sistema para monitoramento de decisões | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 1 | TAMBÉM ESTÁ RELACIONADO A AÇÃO 7 DO PLANO DIRETOR DA DA SEC-CEXTERNO (SERV-MONITORAMENTO) | 2018-03-01 | 2018-07-30
NC07 | Desenvolvimento de solução de sistematização e consolidação de normas e jurisprudência | Desenvolver sistema para consolidação de normas e jurisprudência | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 12 |  | 2018-04-09 | 2018-09-28 | ESTE PRAZO NÃO FOI NEGOCIADO (COMITÊ ESPECÍFICO DO TEMA GOSTARIA DE EXECUTAR AINDA ESTE ANO)
NC56 | Ajustar sistemas internos às necessidades do usuários. | Reestruturar a certificação do trânsito em julgado das decisões. | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-GERAL/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 4 |  | 2018-10-08 | 2018-11-21
NC31 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | Desenvolver portal da Diretoria de Planejamento | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/DIR-PLAN/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 5 | RE-INCLUÍDO. | 2017-09-01 | 2018-03-25 | ESTA É UMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO POR EQUIPE EXTERNA - CAST (DATAS NÃO CONFIRMADAS)
NC36 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | Auxiliar na gestão novo portal de gestão de pessoas | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-ADMIN/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 7 | RE-INCLUÍDO. | 2017-09-01 | 2018-03-25 | ESTA É UMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO POR EQUIPE EXTERNA - PASSWORD (DATAS NÃO CONFIRMADAS)
NC46 | Aprimoramento dos serviços do portal institucional do TCE-GO | Auxiliar na gestão da manutenção no sistema de gestão de material e patrimônio - GMAP | Não Iniciado | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-ADMIN/2017 ANEXO A - PLANO DIRETOR AÇÃO 2 | RE-INCLUÍDO. | 2017-09-01 | 2018-03-25 | ESTA É UMA DAS AÇÕES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO POR EQUIPE EXTERNA - PASSWORD (DATAS NÃO CONFIRMADAS)
NC54 | Conclusão da solução GRAC - Registro de atos de concessão | Realizar implantação do sistema GRAC |  | 3-Longo prazo | ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/SEC-EXTERNO/2017 ANEXO A – 06 – PLANO DIRETOR AÇÃO 2 | RE-INCLUÍDO. | 2018-01-01 | 2018-10-10

## Recursos (hidden)
Colaborador | Atividade
Amauri da Silva Junior | Desenvolvedor | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
Ariel Arthur Santos Silva | Analista de Suporte | Administrador de Banco de Dados (DBA) | 1
Arlindo Cavalcante Gonçalves | Gerente de Projetos | Analista de Requisitos | 6
Augusto Custodio Mendes | Administrador de Banco de Dados (DBA) | Analista de Suporte | 4
Carlos Roberto Souza de Araujo | Desenvolvedor | Analista TCE | 6
Cassio Guilhermy Tavares Souza | Analista de Requisitos | Desenvolvedor | 9
Ederlan Augusto de Souza | Analista de Requisitos | Estagiário | 3
Edinaldo de Souza Revoredo Junior | Desenvolvedor | Gerente de Projetos | 1
Eduardo Oliveira e Silva | Analista de Suporte | Gerente TCE | 1
Felipe | Analista de Requisitos | Web-Designer | 1
Francisco Silva Almeida | Analista de Suporte | Total Geral | 32
Guilherme Lopes de Morais Filho | Desenvolvedor
Igor Vinicius dos Santos | Desenvolvedor
Jadson Aires Dorneles | Web-Designer
Leandro da Silva | Estagiário
Leonardo Zadorosny | Analista de Suporte
Marla Souza Ribeiro Vargas e Aragão | Desenvolvedor
Moises Ramos de Oliveira | Desenvolvedor
Nahaliel | Estagiário
Raniere | Estagiário
Vinicius Borges Medeiros | Desenvolvedor
Novo Analista BI 1 | Analista de Requisitos
Novo Programador 1 | Desenvolvedor
Recurso Externo CAST | Analista de Requisitos
Recurso Externo CAST | Analista de Requisitos
TCE - Aelson | Analista TCE
TCE - Marco Antonio | Analista TCE
TCE - Rafael | Analista TCE
TCE-Bruno | Analista TCE
TCE-Licardino | Gerente TCE
TCE-Luzia | Analista TCE
TCE-Mauricio | Analista TCE
Total | 32