## Orçamento Estimativo
N° ITEM | CÓDIGO GOINFRA/SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 30114 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA | un | 20 | 261.94 | 5238.8
1.2 | 20600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | m² | 240 | 61.86 | 14846.4
1.3 | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 2 | 357.2 | 714.4
1.4 | 20212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) , SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ) | m² | 40 | 269.87 | 10794.8
| SUB-TOTAL 1 |  |  |  |  | 31594.4
2 | FUNDAÇÃO
2.1 | 50251 | CORPO DE PROVA | un | 16 | 14 | 224
2.2 | 51001 | ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) | m³ | 57.58 | 204.92 | 11799.2936
2.3 | 51035 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) | m³ | 57.58 | 452.93 | 26079.7094
2.4 | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 57.58 | 32.27 | 1858.1066
2.5 | 52003 | ACO CA 50 - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 1176 | 11.99 | 14100.24
2.6 | 52004 | ACO CA 50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 200.88 | 11.41 | 2292.0408
2.7 | 52005 | ACO CA 50 - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 496.04 | 11.08 | 5496.1232
2.8 | 52006 | ACO CA-50 - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 92.61 | 11.66 | 1079.8326
| SUB-TOTAL 2 |  |  |  |  | 62929.3462
3 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
3.1 | 150103 | PILARES TIPO 1 | kg | 2195.8845 | 23 | 50505.3442
3.2 | 150103 | PILARES TIPO 2 | kg | 518.3955 | 23 | 11923.0965
3.3 | 150103 | BANZO FRONTAL E DE FUNDO | kg | 554.2425 | 23 | 12747.5775
3.4 | 150103 | BANZOS (SUP. E INF - PORTICO) | kg | 1875.3945 | 23 | 43134.0735
3.5 | 150103 | BANZOS (SUP. E INF - PLATIBANDA) | kg | 679.77 | 23 | 15634.71
3.6 | 150103 | MONTANTE (PLATIBANDA) | kg | 344.2253 | 23 | 7917.1814
3.7 | 150103 | TERÇAS | kg | 3039.96 | 23 | 69919.08
3.8 | 150103 | DIAGONAIS/MONTANTES | kg | 893.4747 | 23 | 20549.9192
3.9 | 150103 | DIAGONAIS (PLATIBANDA) | kg | 470.9797 | 23 | 10832.5335
3.10 | 150103 | LINHA DE CORRENTE | kg | 212.9473 | 23 | 4897.7888
3.11 | 150103 | CONTRAVENTAMENTO | kg | 153.3484 | 23 | 3527.0133
3.12 | 150103 | CHUMBADOR | kg | 504 | 23 | 11592
3.13 | 150103 | CHAPA DE APOIO 1 | kg | 205.8 | 23 | 4733.4
3.14 | 150103 | CHAPA DE APOIO 2 | kg | 124.74 | 23 | 2869.02
3.15 | 150103 | SUSTENTAÇÃO DO BEIRAL E/OU ALVENARIAS | kg | 550 | 23 | 12650
| SUB-TOTAL 3 |  |  |  |  | 283432.7379
4 | PISO
4.1 | 270236 | PAVIMENTO PAVER INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA | m² | 143 | 76.4 | 10925.2
| SUB-TOTAL 4 |  |  |  |  | 10925.2
5 | PINTURA DE PISO
5.1 | 261703 | PINTURA POLIESPORTIVA /PISO INTERTRAVADO CINZA | m² | 18 | 9.85 | 177.3
5.2 | 261703 | PINTURA POLIESPORTIVA /SUVINIL PISO CIMENTO QUEIMADO, SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | m² | 110 | 9.85 | 1083.5
5.3 | 261703 | PINTURA POLIESPORTIVA /TINTA ACRÍLICA SUVINIL PISOS ACABAMENTO FOSCO COR AZUL SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | m² | 325 | 9.85 | 3201.25
5.4 | 261703 | PINTURA POLIESPORTIVA /TINTA ACRÍLICA SUVINIL PISOS ACABAMENTO FOSCO COR CINZA, SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | m² | 53 | 9.85 | 522.05
5.5 | 261700 | DEMARC. QUADRA /TINTA ESMALTE SUVINIL SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE SUPER EPÓXI COR BRANCA | m² | 22 | 7.57 | 166.54
| SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | 5150.64
6 | ALVENARIA
6.1 | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m² | 824.5 | 62.68 | 51679.66
6.2 | 130152 | REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM | m² | 1649 | 21.18 | 34925.82
6.3 | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m² | 1649 | 5.36 | 8838.64
6.4 | 210499 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM (FECHAMENTO DO BEIRAL) | m² | 114.8 | 68.25 | 7835.1
6.5 | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m² | 45 | 29.43 | 1324.35
6.6 | 110106 | CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0, 0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO (BALDRAME) | m² | 20 | 86.98 | 1739.6
6.7 | 60191 | FORMA DE TABUA U=8 VEZES (CINTA E BALDRAME) | m² | 15.8 | 35 | 553
6.8 | 51015 | PREPARO COM BETONEIRA (CINTA/BALDRAME) E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) | m³ | 6.48 | 471.62 | 3056.0976
6.9 | 52003 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (CINTA E BALDRAME) | kg | 97.1 | 11.99 | 1164.229
| SUB-TOTAL 6 |  |  |  |  | 111116.4966
7 | PINTURA
7.1 | 261002 | PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS (SUVINILSIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE PISO CIMENTO QUEIMADO) | m² | 102 | 27.03 | 2757.06
7.2 | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR (TINTA SUVINIL PAPEL PICADO ACABAMENTO ACETINADO), SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | m² | 1042 | 13.58 | 14150.36
7.3 | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR (TINTA SUVINIL UVA-RUBI ACABAMENTO ACETINADO) | m² | 151 | 13.58 | 2050.58
7.4 | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR (TINTA SUVINIL VELUDO AZUL ACABAMENTO ACETINADO) SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | m² | 354 | 13.58 | 4807.32
7.5 | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | 1649 | 9.12 | 15038.88
7.6 | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m² | 385 | 21.09 | 8119.65
| SUB-TOTAL 7 |  |  |  |  | 46923.85
8 | ALANBRADO
8.1 | 270621 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE) SEM PINTURA (INCLUSO PORTÕES) | m² | 271 | 138.16 | 37441.36
8.2 | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m² | 58 | 21.09 | 1223.22
| SUB-TOTAL 8 |  |  |  |  | 38664.58
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 70705 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X50X20 CM SCHNEIDER, SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | un | 1 | 647.7 | 647.7
9.2 | 72570 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V. REFERÊNCIA WEG OU DE MELHOR QUALIDADE | un | 5 | 17.51 | 87.55
9.3 | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA. REFERÊNCIA SHNEIDER SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | un | 3 | 232.02 | 696.06
9.4 | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA | un | 1 | 207.01 | 207.01
9.5 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A. SCHNEIDER SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | un | 7 | 18.77 | 131.39
9.6 | 71411 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) | un | 1 | 12.12 | 12.12
9.7 | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | un | 1 | 6.34 | 6.34
9.8 | 71614 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE DOIS FACHOS PRETA STARLUMEN H=2,0, 10W SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | un | 15 | 133.55 | 2003.25
9.9 | 101657 | LUMINÁRIA LED PARA GALPÃO 100W, COR BRANCA FRIA. REFERÊNCIA PHILIPS INDUSTRIAL HIGHBAY ELITE, SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | un | 12 | 569.77 | 6837.24
9.10 | 71612 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E27 | un | 16 | 122.38 | 1958.08
9.11 | 71197 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | m | 50 | 13.42 | 671
9.12 | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 120 | 6.26 | 751.2
9.13 | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | m | 1253.48 | 3.8 | 4763.224
9.14 | 71292 | 2 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | m | 250 | 5.56 | 1390
9.15 | 70636 | CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 | un | 1 | 218.71 | 218.71
9.16 | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | m | 240 | 13.34 | 3201.6
9.17 | 71722 | LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | un | 60 | 2.29 | 137.4
9.18 | 71121 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | un | 16 | 7.2 | 115.2
9.19 | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | un | 150 | 1.23 | 184.5
9.20 | 70929 | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | un | 52 | 14.61 | 759.72
9.21 | 70930 | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | un | 70 | 3.85 | 269.5
9.22 | 70682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" | un | 1 | 11.51 | 11.51
9.23 | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | un | 6 | 19.08 | 114.48
| SUB-TOTAL 9 |  |  |  |  | 25174.784
10 | ÁGUAS PLUVIAIS
10.1 | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m² | 56.43 | 97.31 | 5491.2033
10.2 | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 62.7 | 34.92 | 2189.484
10.3 | 82331 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | m | 48 | 56.36 | 2705.28
| SUB-TOTAL 10 |  |  |  |  | 10385.9673
11 | TELHA TÉRMICA
11.1 | 94216 (SINAPI) | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 673.2 | 269.29 | 181286.028
| SUB-TOTAL 11 |  |  |  |  | 181286.028
12 | ADMINISTRAÇÃO
12.1 | CREA-GO | REGISTRO DE ART NO CREA-GO | un | 1 | 233.94 | 233.94
12.2 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS - PARTICIPAÇÃO 100% = 220H X QUANT MÊS (3) X 50%) | h | 660 | 71.05 | 46893
12.3 | 250102 | MESTRE DE OBRAS - (OBRAS CIVIS - PARTICIPAÇÃO 100% = 220H X QUANT MÊS (3)) | h | 660 | 37.72 | 24895.2
12.4 | 250103 | ENCARREGADO / TOPOGRAFIA(OBRAS CIVIS - PARTICIPAÇÃO 01 MÊS) | h | 220 | 20.39 | 4485.8
12.5 | 250113 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (OBRAS CIVIS - PARTICIPAÇÃO 100% = 220H X QUANT MÊS (3) X 50%) | h | 330 | 17.25 | 5692.5
| SUB-TOTAL 11 |  |  |  |  | 82200.44
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA | un | 20 | 261.94 | 5238.8
13.2 | 60105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m² | 600 | 10.1 | 6060
13.3 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS - LAUDO / PROJETOS EXECUTIVOS / CONSULTORIA) | h | 150 | 71.05 | 10657.5
13.4 | 271307 | BANCO CONCRETO POLIDO | m | 58.15 | 312.17 | 18152.6855
13.5 | 270809 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | un | 1 | 523.39 | 523.39
13.6 | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO/ TERRA EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 89.2 | 73.57 | 6562.444
13.7 | 21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTO/VISITAS (< 20 EMPREGADOS). | m² | 600 | 31.68 | 19008
| SUB-TOTAL 13 |  |  |  |  | 66202.8195
14 | SUB-TOTAL GERAL |  |  |  |  | 955987.2895
15 | BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) 19,18% |  |  |  |  | 183358.3621
16 | TOTAL |  |  |  |  | 1139345.6517
OBSERVAÇÃO:
1- Referência GOINFRA (MAIO 2022) / SINAPI (MARÇO 2022)

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | 30 dias | 60 dias | 90 dias
1 | Serviços Preliminares | 100%
2 | Fundação | 100%
3 | Estrutura Metálica |  | 100%
4 | Piso |  |  | 100%
5 | Pintura de Piso |  |  | 100%
6 | Alvenaria |  | 100%
7 | Pintura |  |  | 100%
8 | Alambrado |  |  | 100%
9 | Instalações Elétricas |  |  | 100%
10 | Águas Pluviais |  |  | 100%
11 | Telha Térmica |  | 100%
12 | Administração | 33.33% | 33.33% | 33.33%
13 | Serviços Complementares |  |  | 100%
Custo mensal estimado (SEM BDI) |  | 121923.8929 | 603235.4092 | 230827.9875
Custo mensal estimado (COM BDI) |  | 145308.8955 | 718935.9607 | 275100.7955